**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«28» апреля 2016 года № 51 х. Войнов**

**Об утверждении отчета о ходе работ**

**по муниципальной долгосрочной целевой**

**программе «Социальная поддержка и социальное**

**обслуживание населения Войновского сельского поселения на**

**2011-2014 годы» по результатам за 2016 год»**

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 10.04.2012 года № 85 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2016 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Войновского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 28 сентября 2011 года № 129 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Войновского сельского поселения на 2011-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В.Гавриленко

Приложение

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД

I. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Войновского сельского поселения на 2016 год» по состоянию на «01»января 2017 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено­вание  меро­приятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  Администрации сельского поселения  об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2016 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования) |
| всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | вне­бюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюджет поселения | вне­бюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | вне­бюджетные  источ­ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего  по Про­грамме | 110,7 |  |  | 110,7 |  | 110,7 |  |  | 110,7 |  | 110,6 |  |  | 110,6 |  |  |

Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | |
| 2013 реализации Программы | 2014 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы | 2016 год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 |

II. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Войновского сельского поселения на 2011-2015 годы»

Мероприятия программы в 2015 году направлены на повышение благосостояния отдельных категорий населения Войновского сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения. Утвержденные бюджетные ассигнования составляли 26,0 тыс.рублей. В связи с повышением с 1 февраля базового размера страховой части пенсий выплаты составили 24,8 рублей.

Степень освоения по программе в целом от уточненного плана составила 100 %.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлечения средств бюджетов всех уровней.

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2015году использовались строго по целевому назначению на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения. Цель достигнута.

IV. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

-повышения благосостояния отдельных категорий населения, предусмотренных решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения.

V. СТЕПЕНЬ

достижения показателей программы

Бюджетная эффективность программы соответствует произведенным расходам и равна 100 процентов.

По каждому из целевых индикаторов значение показателя равно 100 процентам – реализация программы считается эффективной. Социально-экономический эффект от реализации программы достигнут.