**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26 апреля 2022г №25 х. Войнов**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»**

**за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение» Администрация Войновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 2021 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновское сельского поселения

от «26» апреля 2022 г. №25

**Отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 2021 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

Муниципальная программа «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» была утверждена постановлением Администрации Войновское сельского поселения от 07.12.2018 № 132.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребляемых Администрацией Войновского сельского поселения;

- снижение потерь энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации;

- надежность функционирования систем жизнеобеспечения.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения»

В соответствии с постановлением Администрации Войновское сельского поселения от 11.05.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», постановлением Администрации Войновского сельского от 30.12.2020 №99 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении» в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 3,0 тыс. руб. В 2021 году заключен 1 договор на сумму 3,0 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение энергоэффектиных лампочек и светодиодных светильников по улицам Садовой и Заречной. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Подробные сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность Войновском сельском поселении» за 2021 год».

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является введение режима экономии средств бюджета.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 1 показатель (индикатор) муниципальной программы по которому достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света – 3,0/3,0=1,0

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что все планируемые

мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Войновского сельского поселения.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.12.2021 №33 утвержден план реализации муниципальной программы Войновское сельского поселения «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения от 28.12.2021 № 15 «О бюджете Войновского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении», а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении»; | | | | | | | | | |
| 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников,  на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | снижение потерь электрической энергии | Достигнуто |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от «26» апреля 2022 года №25

**Отчёт**

**об освоении средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность Войновском сельском поселении» за 2021 г.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено­вание  меро­приятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  Администрации Войновского сельского поселения  об утверждении Программы | | | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2021 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования) |
| Всего  (за все года реали зации | | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджетные  источ­ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| **Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении»;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников,  на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | **51,0** |  | | |  | **51,0** |  | **3,0** |  |  | **3,0** |  | **3,0** |  |  | **3,0** | |  | - |
| **1.** | **Всего**  **по подпрограмме 1:** | **51,0** |  | | |  | **51,0** |  | **3,0** |  |  | **3,0** |  | **3,0** |  |  | **3,0** | |  |  |