**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **«26» апреля 2022 г №26 х. Войнов**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы «Муниципальная политика» за 2021 год**

### В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение» Администрация Войновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от «26» апреля 2022 г. №26

**Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 135.

К приоритетным направлениям муниципальной политики Войновского сельского поселения отнесены:

оптимизация системы муниципального управления;

 повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;

расширение взаимодействия Администрации Войновского сельского поселения и населения поселения;

организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Войновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» средства бюджета в сумме **4 872,8** тыс. рублей были направлены выплату заработной платы, оплату налогов, обеспечение деятельности Администрации поселения, социальную поддержку граждан и другое.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме **4 872,9** тыс. руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления»

Подпрограмма 2 - «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения».

Подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения».

Подпрограмма 4 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 5 – «Нулевой травматизм».

На реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» на 2021 год плановые назначения составили **11,2** тыс. рублей, в том числе:

- на мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих. Расходы по данной подпрограмме составили 11,2 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» плановые назначения составили **971,9** тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

- осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения. Расходы по данной подпрограмме составили – 971,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 3 «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» плановые назначения составили **3 817,3** тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий:

- обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов). Расходы по данному мероприятию составили 3 219,2 тыс. рублей.

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Расходы по мероприятиям составили 595,8 тыс. рублей.

- расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления. Расходы по мероприятию составили 0,2 тыс. рублей.

- реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения (уплата налогов, сборов). Расходы составили 2,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» плановые назначения составили 72,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение основного мероприятия - выплата пенсии за выслугу лет. Расходы по данной подпрограмме составили –72,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Нулевой травматизм» на финансирование мероприятий расходов не предусмотрено.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является рост цен на рынке продаж по предоставлению услуг и закупки товаров, увеличение МРОТ на 5,4%, повышение заработной платы с 01.10.2021 на 11,4%.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил **4 872,9** тыс. руб., фактически израсходовано **4 872,8** тыс. руб. (100,0 %), из них по подпрограммам:

- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» -11,2 тыс. рублей.

- «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» - 971,9 тыс. рублей.

- Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» - 3 817,2 тыс. рублей.

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - 72,5 тыс. рублей.

 - «Нулевой травматизм» - без финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование 5/6=83,3%;

б) доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих 1/6=16,7%.

 Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(4872,9/4872,8)\*100=100,0% - удовлетворительная.

 Программа считается эффективной.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Войновского сельского поселения.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.12.2021 №34 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

 Решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения от 28.12.2021 № 15 «О бюджете Войновского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика», а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления  | Достигнуто |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих  | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста | Достигнуто |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» |
| 2.1 | Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления;повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» |
| 3.1 | Осуществление финансового обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления;стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее рост;повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим | достигнуто |  |
| 3.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выявить зоны, приоритетного внимания муниципальных властей  | Достигнуто  |  |
| 3.3 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органа местного самоуправления | Достигнуто  |  |
| 3.4 | Реализация направления расходов | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 4.1 | Выплата доплаты к государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 5 «Нулевой травматизм» |
| 4.1 | Количество человек, прошедших диспансеризацию муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления; | Не достигнуто | Недостаточность средств |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Муниципальная политика» | всего  | **4 872,9** | **4 872,8** |
| областной бюджет  | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 4 872,7 | 4 872,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» | всего  | 11,2 | 11,2 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 11,2 | 11,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Войновского сельского поселения | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по специальной оценке условий труда | всего | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | всего  | 11,2 | 11,2 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 11,2 | 11,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» | всего  | 971,9 | 971,9 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 971,9 | 971,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | всего  | 971,9 | 971,9 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 971,9 | 971,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3.  | «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» | всего  | 3 817,3 | 3 817,2 |
| областной бюджет  | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 3 817,1 | 3 817,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.   | Осуществление финансового обеспечения деятельности аппарата управления Администрации Войновского сельского поселения  | всего  | 3 219,2 | 3 219,2 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 2 959,3 | 2 959,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | всего  | 0,2 | 0,2 |
| областной бюджет  | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3.  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | всего  | 595,8 | 595,7 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 595,8 | 595,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения | всего  | 2,1 | 2,1 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 2,1 | 2,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма 4. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего  | 72,5 | 72,5 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 72,5 | 72,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет в рамках подпрограммы "Социальная поддержка граждан" Войновского сельского поселения " | всего  | 72,5 | 72,5 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 72,5 | 72,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика»  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления. | да/нет | да | да | Да |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; | процентов | 35,0 | 66,6 | 66,6 |  |
| 1.3. | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет. | процентов | - | - | - |  |
| 1.4. | Показатель 4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. | процентов | 70 | 80 | 83,3 |  |
| 1.5. | Показатель 5. Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | человек | 2 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Муниципальная политика территории Войновского сельского поселения» |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 35 | 66,6 |  66,6 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | процентов | 0 | 0 |  0 |  |
| .Подпрограмма «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; | процентов | 70 | 70 | 75 |  |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» |
| 4.1. | Показатель 3.1.Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления; | процентов | 70 | 70 | 75 |  |
| 4.2. | Показатель 3.2.Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3.  | Показатель 3.3.Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 80 | 80 | 83,3 |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 5.1. | Показатель 4.1количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | человек | 2 | 1 | 1 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.