**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «17» апреля 2018 г № 44 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная политика» за 2017 год

###  В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 И. о. главы Администрации

Войновского сельского поселения Т. И. Герасименко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от 17.04.2018 года № 44

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2017 год

1. В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены на

 проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих, мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих, мероприятия по специальной оценке условий труда.

На финансирование программных мероприятий в 2017 год было выделено 55,9 тысячи рублей.

1. Программа «Муниципальная политика» имеет 1 подпрограмму

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика»:

3. Бюджетные ассигнования программы «Муниципальная политика»

 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

5. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов поселения.

6. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

98,2/98,2=1,0

95,0/95,0=1,0

70,8/70,8=1,0

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(1,0+1,0+1,0)/3\*100=100

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(429,7/557,1-127,2 (экономия по результатам торгов) =429,9)\*100=99,95

Если значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

- Критерий «Эффективность использования средств бюджета поселения» равен:

429,7/429,9=1

Значение показателя эффективность использования средств бюджета равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика»  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика»: |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика»: |
| 1.1 | проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих; | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 11,8 | 11,8 |  |
| 1.2 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференц-связи; | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 21,0 | 21,0 |  |
| 1.3 | Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 23,1 | 23,1 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Муниципальная политика» | всего  | 55,9 | 55,9 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 55,9 | 55,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика»: | всего  | 55,9 | 55,9 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 55,9 | 55,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | всего  | 11,8 | 11,8 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 11,8 | 11,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконфенренцсвязи; | всего | 21,0 | 21,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих | всего | 23,1 | 23,1 |
| областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 23,1 | 23,1 |
| Внебюджетные источники  |  |  |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году«Муниципальная политика» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| проведение аттестаций | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 |
| Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации | 21,0 | 21,0 |  |  |
| диспансеризации муниципальных служащих | 23,1 | 23,1 |  |  |
| ВСЕГО: | 55,9 | 55,9 |  |  |

Таблица 5Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселенияв отчетном году«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства |  0 |  0 |   |
| ВСЕГО: |   |   |   |