Утверждаю:

Глава Войновского сельского поселения

_______________ В.В. Гончаров

«_____» _______________ 2015 г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2015 ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить фактическую обстановку на водоёмах Войновского сельского поселения для определения сроков подготовки водных объектов к купальному сезону | до 15 мая | Глава Войновского сельского поселения | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО ЧС |
| 2 | Организовать учет всех водных объектов, использующихся на административных территориях и использующихся для отдыха граждан и проведения водно - спортивных мероприятий | до 25 мая | Глава Войновского сельского поселения | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО ЧС |
| 3 | Организовать подготовку и оборудование закрепленных водных объектов для массового отдыха граждан в соответствии с правилами безопасности | до 25 мая | Глава Войновского сельского поселения | руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим закрепленные водные объекты |
| 4 | До начала купального сезона заключить договора на проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий пляжей (при необходимости) | май | Глава Войновского сельского поселения | руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим закрепленные водные объекты |
| 5 | Организовать установку знаков безопасности на берегах водоёмов, ограждение (предупреждающие надписи) опасных мест для купнаия | май | Глава Войновского сельского поселения | руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим закрепленные водные объекты |
| 6 | Разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение, поддержание и укрепление правопорядка в местах организованного отдыха граждан на берегах водоёмов, пляжах. | До 1 июня | Участковый уполномоченный | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО ЧС |
| 7 | Организовать дежурство спасателей в местах организованного массового купания людей, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни (при необходимости) | в период купального сезона | Председатель КЧС и ПБ Войновского сельского поселения | Поисково-спасательный отряд, собственники водных объектов |
| 8 | Организовать информирование на официальном сайте и на информационных стендах Администрации Войновского сельского поселения | перед началом и в ходе купального сезона | Председатель КЧС и ПБ Войновского сельского поселения | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО ЧС |
| 9 | В период купального сезона организовать пропаганду мер безопасности на воде в местах массового отдыха путём размещения на стендах правил поведения на воде, правил охраны окружающей среды и разъяснению их по громкоговорящим средствам | в период купального сезона | Председатель КЧС и ПБ Войновского сельского поселения | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО ЧС |
| 10 | Организовать проведение разъяснительной работы по соблюдению мер безопасности на воде в детских оздоровительных учреждениях, расположенных у водоёмов, путём проведения бесед, изготовления памяток | по отдельному графику | Глава Войновского сельского поселения | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО ЧС |
| 11 | Организовать контроль за выполнением требований по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни на водных объектах, а также соблюдением правовых актов, регламентирующих порядок пользования водными объектами | по отдельному графику | Глава Войновского сельского поселения | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО ЧС |

Уполномоченный на решение в области ГОЧС _____________ И.В. Тяпкина