**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 апреля 2016 г № 90 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 2015 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 2015 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 2015 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Гончаров

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от 26.04.2016 года №90

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 2015 год

1. В 2015 году мероприятия муниципальной программы были направлены на оплату за разработку проектно-сметной документации по газификации хутора Московский – 1 млн. 648,9 тыс. рублей (из них областные средства - 1млн 578,7 тыс. рублей);

- Приобретение двух глубинных насосов ЭЦВ 6-10-140 - 65,9 тыс. рублей;

- Субсидия МУПу «Источник» на восстановление платежеспособности - 50,0 тыс.рублей;

На финансирование программных мероприятий в 2015 год было выделено 2189,7 тысячи рублей.

2. Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» имеет 1 подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

- Мероприятия в области коммунального хозяйства.

3. Бюджетные ассигнования программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» направлены на предоставление субсидий, на содержание и ремонт (включая капитальный ремонт и реконструкцию) систем водоснабжения в поселении.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

5. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов поселения.

6. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

98,2/98,2=1,0

95,0/95,0=1,0

70,8/70,8=1,0

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(1,0+1,0+1,0)/3\*100=100

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(429,7/557,1-127,2 (экономия по результатам торгов)=429,9)\*100=99,95

Если значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

- Критерий «Эффективность использования средств бюджета поселения» равен:

429,7/429,9=1

Значение показателя эффективность использования средств бюджета равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» | | | | | | |
|  | уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 98,2 | 98,2 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» | | | | | | |
|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Войновского сельского поселения; | процентов |  | 95 | 95 |  |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Войновского сельского поселения; | процентов |  | 30 | 30 |  |
|  | уровень газификации Войновского сельского поселения; |  |  | 70,8 | 70,8 |  |
|  | доля водопроводных сетей и объектов водопроводного хозяйства, нуждающихся в замене | процентов |  | 98,2 | 98,2 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения территории Войновского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 1.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Войновского сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление субсидий на содержание ВКХ, возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги, приобретение водонапорной башни | Предоставлены субсидии на содержание ВКХ, возмещена часть платы за коммунальные услуги, приобретена водонапорная башня ёмкостью 25 куб м |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» | всего | 2189,7 | 2189,4 |
| областной бюджет | 1578,7 | 1578,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения территории Войновского сельского поселения» | всего | 2189,7 | 2189,4 |
| областной бюджет | 1578,7 | 1578,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 2189,7 | 2189,7 |
| областной бюджет | 1578,7 | 1578,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»  (наименование программы) | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2189,7 | 2189,7 | 0 | 0 | | ВСЕГО: |  |  |  |  |   Таблица 5  Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»  (наименование программы) | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |