**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 апреля 2016 года | № 93 | х. Войнов |

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Войновского сельского поселения

за 2015 год

В соответствии с пунктом 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации за 2015 год следующих муниципальных программ, согласно приложениям 1-6 к постановлению:

- «Благоустройство»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»;

- «Развитие культуры»;

- «Обеспечение противодействия преступности»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения».

.- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Войновского сельского поселения».

**-«**Социальная поддержка и социальное

обслуживание населения Войновского сельского поселения»

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Войновского сельского поселения В.В.Гончаров

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 325,1 | 325,05 | 325,05 |
| 1.1.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| 1.1.3 | Прочие работы по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Благоустройство» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.13 г. № 111. На реализацию муниципальной программы в 2015году предусмотрено 422,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 422,7 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 115 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | Приобретение пожарной сирены, установка автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации, обслуживание пожарной сигнализации в Украинском СДК | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 33,5 | 33,4 | 33,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | Администрация Войновского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Войновского сельского поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Войновского сельского поселения | Проведение тренировок, приобретение противогазов в кол-ве 12 шт. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 2.1 | Контрольное событие  программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.13 г. № 112. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 126,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 126,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Пожарная безопасность»

«Защита от чрезвычайных ситуаций».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 112/1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность»

реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» расходы бюджета на 2015 год не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Обеспечение деятельности сельских домов культуры» | муниципальные бюджетные учреждения культуры-  МБУК ВСП «Войновский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1087,2 | 1034,7 | 1034,7 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности сельских библиотек | муниципальные бюджетные учреждения культуры-  МБУК ВСП «Войновская СБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 412,4 | 394,6 | 394,6 |
| 2.1 | Контрольное событие  программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры»

по итогам 2014 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.14 г. № 113. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 1499,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 1429,3 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

«Развитие библиотечного дела».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 113/1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела» реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение противодействия преступности за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | вопросы кадровой поли­тики | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.2 | антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Администрация Войновского сельского поселения | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.3 | организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Войновском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.5 | обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие  программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 114. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 0 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 114.1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Основные мероприятия подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Войновского сельского поселения | | содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 302,6 | 302,4 | 302,4 |
| 1.1.2 | мероприятия по капитальному строительству внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Войновского сельского поселения | | отремонтиро­вать 0,5 км внутрипоселковых дорог и тротуаров | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Войновского сельского поселения | | Строительство внутрипоселковой дороги ул. Лиманная х. Украинский | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 39611,7 | 38089,8 | 38089,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки | |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  | |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.13 г. № 116. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 39914,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015года составило 38392,2 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 116.1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 («Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | повышения удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем предоставленных услуг по водоснабжению | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 473,8 | 472,8 | 472,8 |
| 1.1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | повышения уровня газификации Войновского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1650,9 | 1650,8 | 1650,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Войновского сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | повышения протяженности освещения в населенных пунктах Войновского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Войновского сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 65,9 | 65,8 | 65,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 118. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 2189,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 2189,4 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 118.1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.