**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» апреля 2017 г №54 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечения противодействия преступности» за 2016 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2016 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В.Гавриленко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от28. 04.2017 года № 54

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечения противодействия преступности» за 2016 год

1. В 2016 году мероприятия муниципальной программы были направлены на предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Войновского сельского поселения, усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы и мест массового пребывания.

Для финансирования программных мероприятий на 2016 год было выделено средств 0 тысячи рублей.

2. Программа «Обеспечения противодействия преступности» имеет 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении»;

- подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

Основным мероприятием подпрограммы «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» является обучение муниципальных служащих по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления», антикоррупционная экспертиза нормативных актов и проектов, проведение мониторингов общественного мнения.

Основным мероприятием подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» является информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму, усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3. Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

4. Бюджетные ассигнования программы «Обеспечения противодействия преступности» направлены на приобретение настенной демонстрационной системы для размещения материала по противодействию коррупции и профилактике экстремизма и терроризма.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов поселения.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности»:

- Критерий «степень достижения целей и решения задач» равен:

1/1=1

30/32=0,9

28/50=0,56

(1+0,9+0,56)/3=0,82

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» равен:

(1+0,9+0,56)/3\*100=82 %

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

2,3/2,3\*100=100%

Значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечения противодействия преступности» | | | | | | |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах му­ниципального управления» | человек |  | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления Войновского сельского поселения | процент |  | 32 | 30 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент |  | 50 | 28 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1.  вопросы кадровой поли­тики | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.2.  антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | | 145 | 145 |  |
|  | основное мероприятие 1.3.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | | 1 | 1 |  |
|  | основное мероприятие 1.4.  создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.5.  обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | | Без финансирования | Без финансирования |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1.  информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | | Без финансирования | Без финансирования |  |
|  | основное мероприятие 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | | Без финансирования | Без финансирования |  |
|  | основное мероприятие 2.3.  усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | | Без финансирования | Без финансирования |  |
| … |  |  |  |  |  | |  | | | |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечения противодействия преступности» | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0, | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Обеспечения противодействия преступности»  (наименование программы) | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | 0 | 0 | 0 | 0 | | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | 0 | 0 | 0 | 0 | | ВСЕГО: | 0 | 0 |  |  |   Таблица 5  Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году «Обеспечения противодействия преступности»  (наименование программы) | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | 0 | 0 |  |
| информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |