**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» апреля 2017 г № 56 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2016 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2016 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В.Гавриленко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от28 .04.2017 года №56

Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2016 год

1. В 2016 году мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение мер по пожарной безопасности, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности и спасению людей на водных объектах.

Для финансирования программных мероприятий на 2016 год было выделено средств 10,2 тысячи рублей.

2. Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» имеет 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Пожарная безопасность»;

- подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Основным мероприятием подпрограммы «Пожарная безопасность» является дооснащение противопожарным оборудованием Администрации Войновского сельского поселения, бюджетных учреждений культуры поселения. На финансирование подпрограммы в 2016 году было запланировано 10,2 тысячи рублей.

В целях реализации мероприятий в этом направлении :

- приобретены ранцевые огнетушители .

Основными мероприятиями подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» является количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты, охват населения оповещаемого системой оповещения. На финансирование подпрограммы в 2016 году было запланировано 92,6 тысячи рублей. В целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрацией поселения приобретены ранцевые огнетушители в количестве 8 шт.;

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

4. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов Войновского сельского поселения.

5. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

- Критерий «оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы» равен:

1/1\*100= 100%

- Критерий «степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств» равен:

79,1/81,0\*100=97,7%

Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, т.к. уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил 97,7 процентов;

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | | | | | | |
|  | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц |  | 5 | 5 |  |
|  | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц |  | 8 | 8 |  |
|  | Количество закупленных современных средств индивидуальной защиты | единиц |  |  |  |  |
|  | Охват населения оповещаемого системой оповещения | человек |  | 889 | 889 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1.1. | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде; | единиц |  | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц |  | 8 | 8 |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | человек |  | 889 | 889 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобретение ранцевых огнетушителей, | Проводится ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации в Ново-Украинском СДК | |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Войновского сельского поселения, сирены, приобретение сирены | | Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем оповещения граждан |  |
|  | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок | | Проведение тренировок при возникновении ЧС |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | всего | 10,2 | 10,2 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 10,2 | 10,2 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10,2 | 10,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения», приобретение ранцевых огнетушителей | всего | 10,2 | 10,2 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10,2 | 10,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  (наименование программы) | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения, обслуживание пожарной сигнализации | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 | | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | 0 | 0 | 0 | 0 | | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 0 | | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |   Таблица 5  Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  (наименование программы) | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения, обслуживание пожарной сигнализации | 0 | 0 |  |
| поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | 0 | 0 |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Войновского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Войновского сельского поселения  в отчетном году «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  (наименование программы) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (6 %) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | | за счет средств бюджета поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения» |  |  | 0 | 0 | 10,2 |  |
| поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; |  |  |  |  | 0 |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 10,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями | | | | | | |