**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 01 ноября 2019 года х. Войнов  № 97 |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2019 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от 01.11.2019 № 97

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 374,0 | 374,0 | 269,8 | 104,2  расходы  будущих  периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 358,8 | 358,8 | 257,3 | 101,5 расходы  будущих  периодов |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 10,0 | 10,0 | 7,3 | 2,7  расходы  будущих  периодов |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Расходы по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Организация ритуальных услуг (Иные межбюджетные трансферты) | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма 2. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 30,0 | 25,3 | 9,4 | 4,7  расходы  будущих  периодов |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Войновского сельского | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 30,0 | 25,3 | 9,4 | 4,7  расходы  будущих  периодов |
| 7. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 404,0 | 404,0 | 295,1 | 108,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Благоустройство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 132. На реализацию Муниципальной программы в 2019 году предусмотрено средств в объеме 404,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 404,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

подпрограмма 2 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 374,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.010.2019 года фактическое освоение средств составило 269,8 тыс. рублей, или 72,1 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 25,3 тыс. рублей, или 84,3%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.