**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 01 ноября 2019 года х. Войнов  № 98 |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.11.2019 № 98

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпро­грамма 1.  "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения" |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 71,3 | 71,3 | 71,2 | 0,1  Экономия средств |
|  | Основное мероприя­тие 1.1.  Мероприятия, направленные на организацию пусконаладочных работ и переиспытание газовых сетей в х. Московский | Администрация Войновского сельского поселения | Улучшение  технического  состояния  объектов  коммунального  хозяйства | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 71,3 | 71,3 | 71,2 | 0,1  Экономия средств |
| 2. | Подпро­грамма 2.  «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 18,0 | 18,0 | 13,5 | 4,5  Расходы будущих периодов |
|  | Основное мероприя­тие 2.1.  Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Администрация Войновского сельского поселения | Не снижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 18,0 | 18,0 | 13,5 | 4,5  Расходы будущих периодов |
| 3. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 89,3 | 89,3 | 84,7 | 4,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 133. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2019 году предусмотрено средств в объеме 89,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 89,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 71,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года расходы составили 71,2 тыс. рублей или 99,9 % (экономия 0,1 тыс. рублей).

подпрограмма 2 - «Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении» расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 18,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года расходы составили 13,5 тыс. рублей или 75%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.