**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 01 ноября 2019 года х. Войнов  № 99 |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 9 месяцев 2019 года**

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 9 месяцев 2019 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.11.2019 № 99

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 5,2 | 5,2 | 3,3 | 3,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Дооснащение противопожарным оборудованием ,обслуживание противопожарной сигнализации» | Администрация Войновского сельского поселения | Мероприятия по приобретению первичных средств защиты | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 5,2 | 5,2 | 3,3 | 3,3 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.  «Поддержание в готовности и модернизация системы местного оповещения» | Администрация Войновского сельского поселения | Осуществление функции по своевременному обес­печению преду­преждения и лик­видации последст­вий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас­ности на террито­рии | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Войновского сельского поселения» | Администрации Войновского сельского поселения | Обучение специалистов Администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок, своевременное информирование населения  об угрозе и воз­никновении чрез­вычайных ситуа­ций, распространение листовок, памяток. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 136. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2019 году предусмотрено средств в объеме 5,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 5,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Пожарная безопасность».

подпрограмма 2 – «защита от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 5,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года расходы составляют 3,3 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) финансирования не требует.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.