**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 01 ноября 2019 года х. Войнов  № 103 |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.11.2019 № 103

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1483,4 | 1483,4 | 987,8 | 495,6  Расходы будущих периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Войновского сельского поселения | МБУК ВСП «Войновский СДК» | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1453,4 | 1453,4 | 987,8 | 465,6  Расходы будущих периодов |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.  «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | МБУК ВСП «Войновский СДК» | Обеспечение сохранения культурного и исторического наследия Войновского сельского поселения | 01.01.2019 | 30.09.2019 |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.  «Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)» | МБУК ВСП «Войновский СДК» | Повышение привлекательности учреждений культуры, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры | 01.01.2019 | 30.09.2019 |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на обеспечение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов культуры Войновского сельского поселения Егорлыкского района, включая разработку и изготовление проектно-сметной документации» | МБУК ВСП «Войновский СДК» | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях.Улучшение материально-технической базы учреждений культуры. | 01.01.2019 | 30.09.2019 |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Субсидии на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту сельского дома культуры х. Украинский | МБУК ВСП «Войновский СДК» | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях.Улучшение материально-технической базы учреждений культуры. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 7. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.1.  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | МБУК ВСП «Войновский СДК» | Создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития.  Повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 10. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 1483,4 | 1483,4 | 987,8 | 495,6  Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 134. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2019 году предусмотрено средств в объеме 1483,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1483,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является МБУК ВСП «Войновский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культурно-досуговой деятельности»,

подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности», (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 1483,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года расходы составили 987,8 тыс. рублей или 66,6 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год финансирования не требует.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.