**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 01 ноября 2019 года х. Войнов  № 104 |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2019 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.11.2019 № 104

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5  Расходы будущих периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5  Расходы будущих периодов |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по специальной оценке условий труда | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение условий муниципальным служащим для их результативной профессиональной служебной деятельности | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих и технического персонала | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение условий муниципальным служащим для их результативной профессиональной служебной деятельности | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 834,2 | 834,2 | 568,3 | 265,9  Расходы будущих периодов |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.  Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 834,2 | 834,2 | 568,3 | 265,9  Расходы будущих периодов |
| 7. | Подпро­грамма 3  «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 3 362,0 | 3 362,0 | 2 344,5 | 1 017,5  Расходы будущих периодов |
| 8. | Основное мероприя­тие 3.1.  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Войновского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 2 736,3 | 2 736,3 | 1 895,6 | 840,7  Расходы будущих периодов |
| 9. | Основное мероприятие 3.2.  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 587,5 | 587,5 | 423,3 | 164,2  Расходы будущих периодов |
| 10. | Основное мероприятие 3.3.  Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 3.4.  Реализация направления расходов | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 38,0 | 38,0 | 25,4 | 12,6  Расходы будущих периодов |
| 12. | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 130,0 | 130,0 | 96,0 | 34,0  Расходы будущих периодов |
| 13. | Основное мероприятие 4.1.  Выплата доплаты к государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Войновского сельского поселения | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 130,0 | 130,0 | 96,0 | 34,0  Расходы будущих периодов |
| 14. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 4 327,7 | 4 327,7 | 3 008,8 | 1 318,9 Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 135. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2019 году предусмотрено средств в объеме 4327,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 4327,7 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления».

подпрограмма 2 – «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения».

подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения».

подпрограмма 4 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы 1,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года расходы не производились.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 834,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 расходы составили 568,3 тыс. рублей или 68,1 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год предусмотрено 3362,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 расходы составили 2344,5 тыс. рублей или 69,7 %.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 4) на 2019 год предусмотрено 130,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 расходы составили 96,0 тыс. рублей или 73,8 %.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.