**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29» апреля 2020 г № 36

х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

противодействия преступности» за 2019 год

### В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2019 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от 29.04. 2020 г. № 36

**Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности»**

**за 2019 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год**

Муниципальная программа «Обеспечение противодействия преступности» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 138.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Войновского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

В рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» средства бюджета в сумме 2,0 тысячи рублей были направлены на приобретение полиграфического материала по антитеррору и противодействию коррупции.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», распоряжением Администрации Войновского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» на 2019 год (далее - план реализации).

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году рост цен на рынке продаж по предоставлению услуг.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 2,0 тысячи рублей, фактически израсходовано 2,0 тысячи рублей (100 %), из них по подпрограммам:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» - 1,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» - 1,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2019 году предусмотрено 3 показателя (индикатор) муниципальной программы. По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения от 25.12.2019 № 100 «О бюджете Войновского сельского поселения Егорлыкского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от 29.04.2020 года № 36

Отчёт

об освоении средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности»

за 2019 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено­вание  меро­приятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  Администрации Войновского сельского поселения  об утверждении Программы | | | | | | | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2019 год | | | | | | | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования) | | |
| Всего  (за все года реали зации | | | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | | мест­ный  бюд­жет | | вне­бюджетные  источ­ники | | | | всего | феде­ральный  бюджет\* | | обла­стной  бюджет | | мест­ный  бюд­жет | | вне­бюджетные  источ­ники | | | всего | феде­ральный  бюджет\* | | обла­стной  бюджет | | | мест­ный  бюд­жет | | вне­бюджетные  источ­ники | | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | | |
|  | Обеспечение противодействия преступности | | **60,0** |  | | |  | | **60,0** | |  | **2,0** | | | |  | |  | | **2,0** | |  | **2,0** | | |  | |  | **2,0** | |  | | - | | |
| **1.** | **Всего**  **по подпрограмме 1:** | | **23,0** |  | | |  | | **23,0** | |  | **1,0** | | | |  | |  | | **1,0** | |  | **1,0** | | |  | |  | **1,0** | |  | |  | | |
| 1.1 | Приобретение и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к корруп-  ционному поведению в местах массового пребывания людей | | 1,0 |  | | |  | | 1,0 | |  | 1,0 | | | |  | |  | | 1,0 | |  | 1,0 | | |  | |  | 1,0 | |  | |  | | |
|  | **Всего**  **по подпрограмме 2:** | | **37,0** |  | | |  | | **37,0** | |  | **1,0** | | | |  | |  | | **1,0** | |  | **1,0** | | |  | |  | **1,0** | |  | |  | | |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | | 1,0 |  | | |  | | 1,0 | |  | 1,0 | | | |  | |  | | 1,0 | |  | 1,0 | | |  | |  | 1,0 | |  | |  | | |