**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 13 октября 2020 года х. Войнов № 56 |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

 3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 13.10.2020 № 56

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |  |  | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0Расходы будущих периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по специальной оценке условий труда | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение условий муниципальным служащим для их результативной профессиональной служебной деятельности | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих и технического персонала  | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение условий муниципальным служащим для их результативной профессиональной служебной деятельности | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 854,0 | 854,0 | 579,9 | 274,1 Расходы будущих периодов |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 854,0 | 854,0 | 579,9 |  |
| 7. | Подпро­грамма 3«Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 3508,5 | 3508,5 | 2300,6 | 1207,9Расходы будущих периодов |
| 8. | Основное мероприя­тие 3.1.Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Войновского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 2 943,4 | 2 943,4 | 1908,3 | 1035,1Расходы будущих периодов |
| 9. | Основное мероприятие 3.2.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 564,9 | 564,9 | 392,1 | 172,8Расходы будущих периодов |
| 10. | Основное мероприятие 3.3.Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 3.4.Реализация направления расходов | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 35,0 | 35,0 | 7,8 | 27,2Расходы будущих периодов |
| 12. | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 101,2 | 101,2 | 85,3 | 15,9Расходы будущих периодов |
| 13. | Основное мероприятие 4.1.Выплата доплаты к государственной пенсии за выслугу лет  | Администрация Войновского сельского поселения | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 101,2 | 101,2 | 85,3 |  |
| 14. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4 501,7 | 4 501,7 | 2973,6 | 1528,1 Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 4501,7 | 4501,7 | 2973,6 | 1528,1 Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 135. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2020 году предусмотрено средств в объеме 4501,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 4501,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления».

подпрограмма 2 – «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения».

подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения».

подпрограмма 4 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы 3,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года расходы не производились.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 854,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 расходы составили 579,9 тыс. рублей или 67,9 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 3508,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 расходы составили 2300,6 тыс. рублей или 65,6 %.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 4) на 2020 год предусмотрено 101,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 расходы составили 85,3 тыс. рублей или 84,3 %.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.