**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **30 декабря 2021 г. № 30 х. Войнов**

**Об утверждении плана мероприятий реализации**

 **муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» в 2022 году**

 В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 N 48 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и от 07.12.2018 №134 «Об утверждении муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», Администрация Войновского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникающим, начиная с исполнения бюджета Войновского сельского поселения на 2022 год.
3. Организацию и контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

|  |
| --- |
| Приложениек Постановлению Администрации Войновского сельского поселенияот «30» декабря 2021 г. № 30 |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| всего | Бюджет Егорлыкского района | Бюджет Войновского сельского поселения | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1.
 | **Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | Администрация Войновского сельского поселения | Х | Х | 1 500,0 |  | 1 500,0 | 0,0 |
| 1. 2.
 | **Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Войновского сельского поселения»** | Администрация Войновского сельского поселения | формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам; | 31.12.2022 | 1 500,0 |  | 1 500,0 | 0,0 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.1.****«Осуществление мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения объектов культурного наследия, развития культурно-досуговой деятельности, профессионального искусства и поддержки муниципальных учреждений культуры».** | Администрация Войновского сельского поселения  | развитие культурно-досуговой деятельности;улучшение материально-технической базы учреждений культуры;повышение качества кадрового обеспечения в сфере культуры; охрана и сохранение объектов культурного наследия Войновского сельского поселения; | 31.12.2022 | 1 500,0 |  | 1 500,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе «Развитие культуры»** |  | **Х** | **Х** | **1 500,0** | **0,0** | **1 500,0** | **0,0** |