**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30 декабря 2021 г. № 32 х. Войнов**

**Об утверждении плана мероприятий реализации**

**муниципальной программы Войновского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

**населения Войновского сельского поселения» в 2022 году**

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 N 48 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и от 07.12.2018 №133 «Об утверждении муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», Администрация Войновского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникающим, начиная с исполнения бюджета Войновского сельского поселения на 2022 год.
3. Организацию и контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

|  |
| --- |
| Приложение  к Постановлению Администрации Войновского сельского поселения  от «30» декабря 2021 г. № 32 |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| всего | Бюджет Егорлыкского района | Бюджет Войновского сельского поселения | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1. | **Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»** | Администрация Войновского сельского поселения | Х | Х | 28,0 |  | 28,0 | 0,0 |
| 1. 2. | **Основное мероприятие 1.1. «Обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий)»** | Администрация Войновского сельского поселения | Своевременное финансирование иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным | 31.12.2022 | 28,0 |  | 28,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»** |  | **Х** | **Х** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **0,0** |