**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08 ноября 2021 года |   | х. Войнов |

№ 61

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2021 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

 3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 08.11.2021 № 61

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпро­грамма 1.«Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  | 20,3 | 20,3 | 15,2 |  |
|  | Основное мероприя­тие 4.1.Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством  | Администрация Войновского сельского поселения | Не снижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района |  |  | 20,3 | 20,3 | 15,2 |  |
| 10. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 20,3 | 20,3 | 15,2 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 20,3 | 20,3 | 15,2 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

 за 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 133. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2021 году предусмотрено средств в объеме 20,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 20,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1- «Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении» расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 20,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 года расходы составили 15,2 тыс. рублей или 74,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.