**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26 апреля 2022 года №20 х. Войнов**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы «Благоустройство» за 2021 год**

### В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение» Администрация Войновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2021 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от «26» апреля 2022 г. №20

**Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство»**

**за 2021 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

Муниципальная программа «Благоустройство» была утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 132.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Войновского сельского поселения;

В рамках муниципальной программы «Благоустройство» средства бюджета в сумме **370,7** тысячи рублей были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения, содержанию сетей уличного освещения, скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора, противоклещевую обработку мест захоронения, на организацию содержания мест захоронения, на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг, на текущий ремонт памятников павшим воинам Великой Отечественной войны.

В 2021 году на территории поселения проведено более 25 субботников по наведению санитарного порядка. В первую очередь приводились в порядок территории, прилегающие к памятникам погибшим воинам ВОВ и 4 гражданских кладбищ, требующих постоянного ухода. В день древонасаждений произведена высадка саженцев в количестве 32 шт. Велась постоянная работа по борьбе с сорной растительностью.

Для реализации данных мероприятий были заключены договоры на противоклещевую обработку мест захоронения, на уборку и вывоз мусора, оплату услуг по уличному освещению, соглашение по передаче полномочия по организации ритуальных услуг.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме **370,9** тысячи рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

Подпрограмма 2 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», постановлением Администрации Войновского сельского от 30.12.2020 №99 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» в 2021 году потрачено **352,0** тыс. рублей.

В рамках этой подпрограммы предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение на общую сумму **338,7** тысячи рублей.

2. Мероприятия по содержанию мест захоронения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата за проведение противоклещевой обработки кладбищ на общую сумму **7,8** тысячи рублей.

3. Мероприятия по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны. В рамках этого мероприятия производился текущий ремонт памятников павшим на общую сумму **4,7** тыс. рублей.

4. Передача полномочия по организации ритуальных услуг муниципальному району **– 0,8** тыс. рублей.

Подпрограмма 2 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году направлено **18,7** тысяч рублей.

В рамках этой подпрограммы в 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия, направленные на санитарную очистку территории:

- сбор и вывоз мусора 1,1 тыс. рублей;

- приобретение запчастей к триммерам 17,6 тыс. рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является рост цен на рынке продаж по предоставлению услуг по благоустройству.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил **370,9** тыс. руб., фактически израсходовано **370,7** тыс. руб. (99,9 %), из них:

- мероприятия по содержанию сетей уличного освещения – плановые назначения 338,8 тыс. рублей, израсходовано 338,7 тыс. рублей или 100,0 %;

- мероприятия по содержанию мест захоронения - плановые назначения 7,9 тыс. рублей, израсходовано 7,8 тыс. рублей или 98,7 %;

- мероприятия по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны - плановые назначения 4,7 тыс. рублей, израсходовано 4,7 тыс. рублей или 100,0 %.

- осуществление полномочий по организации ритуальных услуг - плановые назначения 0,8 тыс. рублей, израсходовано 0,8 тыс. рублей или 100,0 %;

- санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения - плановые назначения 18,7 тыс. рублей, израсходовано 18,7 тыс. рублей или 100,0 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 51,7/51,7 =1

б) содержание мест захоронения– 1,81/1,81 = 1

в) прочие мероприятия по благоустройству– 1/1=1

г) осуществление полномочий по организации ритуальных услуг - 1/1=1

д) санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 4/4=1.

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1+1+1)/5\*100=100 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(370,7/370,9)\*100=99,9 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Войновского сельского поселения.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.12.2021 №28 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения от 28.12.2021 № 15 «О бюджете Войновского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство», а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения». | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы, направленные на санитарную очистку территорий и прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Войновского сельского поселения | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения

об использовании федерального, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство»

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство и коммунальное хозяйство» | всего | 370,9 | 370,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 370,9 | 370,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | всего | 352,2 | 352,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 352,2 | 352,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 338,8 | 338,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 338,8 | 338,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 7,9 | 7,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 7,9 | 7,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт памятников павшим воинам Великой Отечественной войны. | всего | 4,7 | 4,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 4,7 | 4,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Передача полномочия по организации ритуальных услуг | всего | 0,8 | 0,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | местный бюджет | 0,8 | 0,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | всего | 18,7 | 18,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | местный бюджет | 18,7 | 18,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству | всего | 18,7 | 18,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 18,7 | 18,7 |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Тыс. кв. м. площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | Тыс. кв. м | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
| 1.2. | Показатель 2.  количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | Тыс. кВт.час | 42,9 | 46,0 | 46,0 |  |
| 1.3. | Показатель 3.  площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 2.1.  уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения) | Процент | 80 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | | | | | | |
| 2.2 | Показатель 2.2. повышение удовлетворенности населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 40 | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.