**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 августа 2022 года | № 46 | х. Войнов |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 1 полугодие 2022 года**

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 1 полугодие 2022 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.08.2022 № 46

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0  Расходы будущих периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Оснащение противопожарным оборудованием» | Администрация Войновского сельского поселения | Мероприятия по приобретению первичных средств защиты | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Обучение специалистов, ответственных за пожарную безопасность» |  | Повышение уровня пожарной безопасности на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.  «Поддержание в готовности и модернизация системы местного оповещения» | Администрация Войновского сельского поселения | Осуществление функции по своевременному обес­печению преду­преждения и лик­видации последст­вий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас­ности на террито­рии | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Войновского сельского поселения» | Администрации Войновского сельского поселения | Обучение специалистов Администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок, своевременное информирование населения  об угрозе и воз­никновении чрез­вычайных ситуа­ций, распространение листовок, памяток. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 1 полугодие 2022 года

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 136. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2022 году предусмотрено средств в объеме 40,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 40,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Пожарная безопасность».

подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 40,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года расходы произведены в сумме 10,0 тыс. рублей на обучение специалистов, ответственных за пожарную безопасность.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) финансирование не планировалось.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.