**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 августа 2022 года | № 48 | х. Войнов |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 1 полугодие 2022 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.08.2022 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении» |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света | Администрация Войновского сельского поселения | Создание условий в области энергоэффективности и энергосбережения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» | Администрация Войновского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Финансирова  ние  не планировалось | Финансирование не планирова  лось | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Информирование населения об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления помещений). | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение информированности общества, организаций и иных потребителей об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережении;  повышение уровня осведомлённости населения и иных потребителей в области экономии ресурсов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 6. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 1 полугодие 2022 года

Муниципальная программа «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 140. На реализацию Муниципальной программы в 2022 году запланировано 5,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении»;

подпрограмма 2 - «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 5,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года расходы не производились.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» финансирование не планировалось.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде запланированы по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.