**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 21 октября 2022 года № 78 х. Войнов

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

 Войновского сельского поселения

от 21.10.2022 № 78

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Благоустройство» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 364,4 | 364,4 | 242,2 | 122,2расходыбудущихпериодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения  | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 343,6 | 343,6 | 229,0 | 114,6 расходыбудущихпериодов |
| 3. | Основное мероприятие Содержание мест захоронения 1.2. | Администрация Войновского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 1,3расходыбудущихпериодов |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Расходы по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 10,0 | 10,0 | 3,7 | 6,3 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Организация ритуальных услуг (Иные межбюджетные трансферты) | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма 2. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 110,0 | 110,0 | 81,9 | 28,1расходыбудущихпериодов |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству поселения»  | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Войновского сельского | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 110,0 | 110,0 | 81,9 | 28,1расходыбудущихпериодов |
| 8. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 474,4 | 474,4 | 324,1 | 150,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 474,4 | 474,4 | 324,1 | 150,3 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Благоустройство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 132. На реализацию Муниципальной программы в 2022 году предусмотрено средств в объеме 474,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 474,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

подпрограмма 2 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 364,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года фактическое освоение средств составило 242,2 тыс. рублей, или 66,5 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 110,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 81,9 тыс. рублей, или 74,4 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.