**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 октября 2022 года | № 81  | х. Войнов |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации Войновского

сельского поселения от 21.09.2022 № 81

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Развитие культуры» за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1500,0 | 1500,0 | 1125,3 | 374,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Войновского сельского поселения  | МБУК ВСП «Войновский СДК» | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1500,0 | 1500,0 | 1125,3 | 374,7 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | МБУК ВСП «Войновский СДК» | Создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития.Повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 10. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1500,0 | 1500,0 | 1125,3 | 374,7 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 1500,0 | 1500,0 | 1125,3 | 374,7 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 134. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2022 году предусмотрено средств в объеме 1500,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1500,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является МБУК ВСП «Войновский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры».

подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 1500,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года расходы составили 1125,3тыс. рублей или 75,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год финансирование не планировалось.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.