**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 21 октября 2022 года № 83 х. Войнов  |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации Войновского

сельского поселения от 21.10.2022 № 83

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1140,0 | 1140,0 | 742,7 | 397,3 Расходы будущих периодов |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1140,0 | 1140,0 | 742,7 | 397,3 Расходы будущих периодов |
| 7. | Подпро­грамма 3«Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения по выполнению муниципальных функций и полномочий» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 4779,8 | 4779,8 | 3058,3 | 1721,5Расходы будущих периодов |
| 8. | Основное мероприя­тие 3.1.Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Войновского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.22 | 30.09.2022 | 4113,5 | 4113,5 | 2667,7 | 1445,8Расходы будущих периодов |
| 9. | Основное мероприятие 3.2.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0Расходы будущих периодов |
| 9. | Основное мероприятие 3.3.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 642,1 | 642,1 | 390,3 | 251,7Расходы будущих периодов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.4.Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 3.5.Реализация направления расходов по уплате налогов, сборов, иных платежей | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 21,0 | 21,0 | 0,1 | 20,9Расходы будущих периодов |
| 12. | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 84,1 | 84,1 | 61,7 | 22,4Расходы будущих периодов |
| 13. | Основное мероприятие 4.1.Выплата пенсии за выслугу лет  | Администрация Войновского сельского поселения | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 84,1 | 84,1 | 61,7 | 22,4Расходы будущих периодов |
| 5. | Подпрограмма 5. «Нулевой травматизм» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 Расходы будущих периодов |
| 4. | Основное мероприятие 5.1. Диспансеризация муниципальных служащих  | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение условий муниципальным служащим для их результативной профессиональной служебной деятельности | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 14. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  | 6038,9 | 3862,7 | 2176,2Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  | 6038,9 | 3862,7 | 2176,2 Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

 за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 135. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2022 году предусмотрено средств в объеме 6038,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 6038,7 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления»;

 подпрограмма 2 – «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения»;

подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения»;

подпрограмма 4 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

подпрограмма 5 - «Нулевой травматизм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 20,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 1140,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 расходы составили 742,7 тыс. рублей или 65,1 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено 4779,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 расходы составили 3058,3 тыс. рублей или 64,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 4) на 2022 год предусмотрено 84,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 расходы составили 61,7 тыс. рублей или 73,4 %.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Нулевой травматизм» (далее – подпрограмма 5) на 2022 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 расходы не производились.

Основные мероприятия подпрограммы 5 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.