**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **«17» марта 2023 г № 12 х. Войнов**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2022 год**

### В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение» Администрация Войновского сельского поселения

### постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2022 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2022 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от «17» марта 2023г. №12

**3**

**Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности»**

**за 2022 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

Муниципальная программа «Обеспечение противодействия преступности» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 138.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Войновского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 3,0 тыс. рублей.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 - «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении»;

- Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», постановлением Администрации Войновского сельского от 30.12.2022 №31 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» на 2022 год (далее - план реализации).

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, а также рост цен на рынке продаж по предоставлению услуг.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения составил 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения – 3,0 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальной программы в 2022 году освоено 2,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета поселения – 2,5 тыс. рублей.

 Средства бюджета в размере 2,5 тыс. рублей направлены на прохождение обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления».

 Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 83,3 %.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

 Муниципальной программой Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» и подпрограммами предусмотрено 3 показателя, по которым достигнуты плановые значения:

 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления». Плановое значение – 1 человек, фактическое -1 человек (100%)

 - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Войновского сельского поселения. Плановое значение – 30%, фактическое -30%.

 - доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов. Плановое значение – 50%, фактическое -50%.

 Целевые показатели по муниципальной программе Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» достигнуты в полной мере.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

 Постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 29.12.2022 №76 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

 Решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения от 28.12.2022 № 50 «О бюджете Войновского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2023-2025 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Обеспечение противодействия преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности», а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении»** |
| 1. | основное мероприятие 1.1.вопросы кадровой политики | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование эффективной кадровой политики на территории Войновского сельского поселения по противодействию коррупции | Достигнуто |  |
| 2. | основное мероприятие 1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | провидение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Достигнуто |  |
| 3. | основное мероприятие 1.3.организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | снижение показателей проявления коррупции в Войновском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 4. | основное мероприятие 1.4.создание условий для, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Войновского сельского поселения | Достигнуто |  |
| 5. | основное мероприятие 1.5.обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование эффективной государственной политики на территории Войновского сельского поселения по противодействию коррупции  | Достигнуто |  |
| **Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении»** |
| 6. | основное мероприятие 2.1.информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Достигнуто |  |
| 7. | основное мероприятие 2.2.организационно-технические мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Достигнуто |  |
| 8. | основное мероприятие 2.3.усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Обеспечение противодействия преступности»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2022г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» | всего  | 3,0 | 2,5 |
| областной бюджет  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет  | 3,0 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | всего  | 3,0 | 2,5 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 3,0 | 2,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» | всего  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего  | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

 «Обеспечение противодействия преступности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма ««Обеспечение противодействия преступности» |
| 1. | Показатель 1.1. количество муниципальных служащих Войновского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления»; | Чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Показатель 1.2. доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Войновского сельского поселения. | % | 25 | 25 | 25 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» |
| 1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | % | 50 | 50 | 50 |  |