**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 **«01» августа 2023 года № 48 х. Войнов**

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации

муниципальных программ Войновского сельского поселения

 за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения за 1 полугодие 2023 года согласно приложений №№ 1- 9 к настоящему постановлению.

 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

 3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение №1

к распоряжению Администрации

 Войновского сельского поселения

от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Благоустройство» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 408,3 | 408,3 | 168,0 | 240,3расходыбудущихпериодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения  | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 367,5 | 367,5 | 164,0 | 203,5 расходыбудущихпериодов |
| 3. | Основное мероприятие Содержание мест захоронения 1.2. | Администрация Войновского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0расходыбудущихпериодов |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Расходы по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 20,0 | 20,0 | 3,2 | 16,8расходыбудущихпериодов |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Организация ритуальных услуг (Иные межбюджетные трансферты) | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма 2. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 96,0 | 96,0 | 15,1 | 80,9расходыбудущихпериодов |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству поселения»  | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Войновского сельского | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 96,0 | 96,0 | 15,1 | 80,9расходыбудущихпериодов |
| 8. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 504,3 | 504,3 | 183,1 | 321,2 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 504,3 | 504,3 | 183,1 | 321,2 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Благоустройство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 132. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году предусмотрено средств в объеме 504,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 504,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

подпрограмма 2 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 408,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года фактическое освоение средств составило 168,0 тыс. рублей, или 41,1 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 96,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 15,1 тыс. рублей, или 15,8 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпро­грамма 1.«Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 44,5 | 44,5 | 14,75 | 29,75Расходы будущих периодов |
| 2. | Основное мероприя­тие 1.1.Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством  | Администрация Войновского сельского поселения | Не снижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 29,5 | 29,5 | 14,75 | 14,75Расходы будущих периодов |
| 3. | Основное мероприя­тие 1.2.Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей |  | Улучшениетехнического состоянияобъектовкоммунального хозяйства. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 Расходы будущих периодов |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 44,5 | 44,5 | 14,75 | 29,75 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 44,5 | 44,5 | 14,75 | 29,75 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

 за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 133. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 44,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 44,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1- «Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении» расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 44,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года расходы составили 14,75 тыс. рублей или 33,1 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 3

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 80,0 | 80,0 | 3,0 | 77,0Расходы будущих периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Оснащение противопожарным оборудованием»  | Администрация Войновского сельского поселения | Мероприятия по приобретению первичных средств защиты | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Обучение специалистов, ответственных за пожарную безопасность»  |  | Повышение уровня пожарной безопасности на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.«Поддержание в готовности и модернизация системы местного оповещения» | Администрация Войновского сельского поселения | Осуществление функции по своевременному обес­печению преду­преждения и лик­видации последст­вий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас­ности на террито­рии  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Войновского сельского поселения» | Администрации Войновского сельского поселения | Обучение специалистов Администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок, своевременное информирование населенияоб угрозе и воз­никновении чрез­вычайных ситуа­ций, распространение листовок, памяток. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 80,0 | 80,0 | 77,0 | 3,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 80,0 | 80,0 | 77,0 | 3,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 136. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 80,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 80,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Пожарная безопасность».

подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 80,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года расходы произведены в сумме 3,0 тыс. рублей на обучение специалистов, ответственных за пожарную безопасность.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) финансирование не планировалось.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 4

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Развитие культуры» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 1598,1 | 1598,1 | 582,5 | 1015,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Войновского сельского поселения  | МБУК ВСП «Войновский СДК» | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 1598,1 | 1598,1 | 582,5 | 1015,6 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | МБУК ВСП «Войновский СДК» | Создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития.Повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 10. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1598,1 | 1598,1 | 582,5 | 1015,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 1598,1 | 1598,1 | 582,5 | 1015,6 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 134. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 1598,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1598,1 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является МБУК ВСП «Войновский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры».

подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 1598,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года расходы составили 582,5 тыс. рублей или 36,4 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год финансирование не планировалось.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 5

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 20,0 | 20,0 | 8,3 | 11,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | 1 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 20,0 | 20,0 | 8,3 | 11,7 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 1393,4 | 1393,4 | 521,3 | 872,1 Расходы будущих периодов |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 1393,4 | 1393,4 | 521,3 | 872,1 Расходы будущих периодов |
| 7. | Подпро­грамма 3«Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения по выполнению муниципальных функций и полномочий» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 5225,2 | 5225,2 | 2271,7 | 2953,5Расходы будущих периодов |
| 8. | Основное мероприя­тие 3.1.Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Войновского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.23 | 30.06.2023 | 4466,5 | 4466,5 | 1966,4 | 2500,1Расходы будущих периодов |
| 9. | Основное мероприятие 3.2.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0Расходы будущих периодов |
| 9. | Основное мероприятие 3.3.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 735,5 | 735,5 | 305,0 | 430,5Расходы будущих периодов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.4.Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 3.5.Реализация направления расходов по уплате налогов, сборов, иных платежей | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,1 | 19,9Расходы будущих периодов |
| 12. | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 84,1 | 84,1 | 45,4 | 38,7Расходы будущих периодов |
| 13. | Основное мероприятие 4.1.Выплата пенсии за выслугу лет  | Администрация Войновского сельского поселения | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 84,1 | 84,1 | 45,4 | 38,7Расходы будущих периодов |
| 5. | Подпрограмма 5. «Нулевой травматизм» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 Расходы будущих периодов |
| 4. | Основное мероприятие 5.1. Диспансеризация муниципальных служащих  | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение условий муниципальным служащим для их результативной профессиональной служебной деятельности | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 14. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6737,7 | 6737,7 | 2846,7 | 3891,0Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 6737,7 | 6737,7 | 2846,7 | 3891,0 Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

 за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 135. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 6737,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 6737,7 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления»;

 подпрограмма 2 – «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения»;

подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения»;

подпрограмма 4 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

подпрограмма 5 - «Нулевой травматизм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 20,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года израсходовано 8,3 тыс. рублей или 41,6 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования главы Администрации Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1393,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы составили 521,3 тыс. рублей или 37,4 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 4466,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы составили 1966,4 тыс. рублей или 44,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 4) на 2023 год предусмотрено 84,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы составили 45,4 тыс. рублей или 54,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Нулевой травматизм» (далее – подпрограмма 5) на 2023 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы не производились.

Основные мероприятия подпрограммы 5 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 6

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Обеспечение противодействия преступности» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.вопросы кадровой поли­тики | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | основное мероприятие 1.2.антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Администрация Войновского сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Войновском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | основное мероприятие 1.5.организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Войновском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Войновского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 8. | основное мероприятие 1.7.создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | основное мероприятие 1.5.обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации  | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 10. | основное мероприятие 2.1.информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 2.2.организационно-технические мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | повышение уровня информационного обеспечения населения | 01.01.20223 | 30.06.2023 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 12. | Основное мероприятие 2.3Проведение встреч и бесед, культурных мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| 13. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6,5 | 6,5 | 3,0 | 3,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 6,5 | 6,5 | 3,0 | 3,5 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Обеспечение противодействия преступности» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 138. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 6,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 6,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении».

подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы произведены в полном объёме.

 Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 3,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы не производились.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде запланированы по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 7

к распоряжению Администрации Войновского

 сельского поселения от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | Администрация Войновского сельского поселения | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Доля расходов бюджета Войновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Войновского сельского поселения в общем объеме расходов местного бюджета  | Администрация Войновского сельского поселения | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составит в 2030 году более 99 процентов | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.Разработка и внесение в Собрание депутатов Войновского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Войновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Войновского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.Качественная организация исполнения бюджета Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - |  |  |
| 7. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1.доля расходов на обслуживание муниципального долга Войновского сельского поселения в объеме расходов бюджета Войновского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов | Администрация Войновского сельского поселения | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - |  |  |
| 9. | Подпро­грамма 4.«Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 61,1 | 61,1 | 30,55 | 30,55 |
| 10. | Основное мероприятие 4.1.Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Администрация Войновского сельского поселения | Не снижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 31,2 | 31,2 | 15,6 | 15,6 |
| 11. | Основное мероприятие 4.2.Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Администрация Войновского сельского поселения | Не снижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 29,9 | 29,9 | 14,95 | 14,95 |
| 12. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 61,1 | 61,1 | 30,55 | 30,55 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 61,1 | 61,1 | 30,55 | 30,55 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

 за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 139. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 61,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 61,1 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Долгосрочное финансовое планирование».

подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Войновского сельского поселения».

подпрограмма 4 – «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов».

Подпрограммы 1-3 не требуют финансирования.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 56,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года расходы составили 14,2 тыс. рублей или 25 %.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 8

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении» |  |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | Администрация Войновского сельского поселения  | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света | Администрация Войновского сельского поселения  | Создание условий в области энергоэффективности и энергосбережения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» | Администрация Войновского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Финансирование не планировалось | Финансирование не планировалось | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Информирование населения об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления помещений). | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение информированности общества, организаций и иных потребителей об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережении;повышение уровня осведомлённости населения и иных потребителей в области экономии ресурсов | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 140. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году запланировано 10,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении»;

 подпрограмма 2 - «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 10,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года расходы не производились.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» финансирование не планировалось.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде запланированы по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 9

к распоряжению Администрации Войновского

 сельского поселения от 01.08.2023 № 48

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения»

 за 1 полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Войновского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте и информационных щитах Войновского сельского поселения |  | оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 2. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства Войновского сельского поселения по вопросу получения государственной поддержки малого бизнеса в Ростовской области и её видах |  | оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 3. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Войновского сельского поселения в формировании и реализации инвестиционных проектов |  | устранение административных барьеров в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 4. | Приглашение для участия в семинарах маркетологов, менеджеров из научной среды и успешных практиков. |  | укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 5. | Участие в организации и проведения деловых встреч, "круглых столов" и семинаров по проблемам развития малого и среднего предпринимательства |  | укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 6. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства сельского поселения в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров рабочих специальностей |  | устранение административных барьеров в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 7. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Войновского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках |  | устранение административных барьеров в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 8. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропагандирования достижений субъектов малого и среднего предпринимательства поселения |  | оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 9. | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства |  | укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 10. | Размещение на официальном сайте Войновского сельского поселения информации о деятельностималого и среднего бизнеса Войновского сельского поселения |  | оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |