**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 октября 2023 года № 90 х. Войнов

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2023 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И. о. главы Администрации

Войновского сельского поселения Т.В. Середина

Приложение

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от 18.10.2023 № 90

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 1070,5 | 1070,5 | 258,5 | 812,0  расходы  будущих  периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 367,5 | 367,5 | 252,9 | 114,6 расходы  будущих  периодов |
| 3. | Основное мероприятие Содержание мест захоронения 1.2. | Администрация Войновского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0  расходы  будущих  периодов |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Расходы по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 20,0 | 20,0 | 4,8 | 15,2 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Организация ритуальных услуг (Иные межбюджетные трансферты) | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 1.5.  Прочие работы по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | Создание комфортных условий для отдыха | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 662,2 | 662,2 | 0,0 | 662,2 |
| 7. | Подпрограмма 2. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |  |  | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 96,0 | 96,0 | 34,1 | 61,9  расходы  будущих  периодов |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Войновского сельского | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 96,0 | 96,0 | 34,1 | 61,9  расходы  будущих  периодов |
| 8. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 1166,5 | 1166,5 | 292,6 | 873,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 1166,5 | 1166,5 | 292,6 | 873,9 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Благоустройство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 132. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году предусмотрено средств в объеме 1166,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 504,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

подпрограмма 2 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 1070,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 года фактическое освоение средств составило 258,5 тыс. рублей, или 24,1 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 96,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 34,1 тыс. рублей, или 35,6 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.