**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14 марта 2024г №37 х. Войнов**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», Администрация Войновского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 2023 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновское сельского поселения

от «14» марта 2024 г. №37

**Отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 2023 год.**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

Муниципальная программа «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» была утверждена постановлением Администрации Войновское сельского поселения от 07.12.2018 № 132.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребляемых Администрацией Войновского сельского поселения;

- снижение потерь энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации;

- надежность функционирования систем жизнеобеспечения.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении», а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г. приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения»

В соответствии с постановлением Администрации Войновское сельского поселения от 11.05.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», распоряжением Администрации Войновского сельского от 29.12.2022 №78 утвержден план реализации униципальной программы Войновского сельского поселения «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» на 2023 год (далее - план реализации).

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является введение режима экономии средств бюджета.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 2,3 тысячи рублей, фактически израсходовано 2,3 тысячи рублей (100 %), из них на замену ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие 2,3 тысячи рублей.

Отчёт об освоении средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность Войновском сельском поселении» за 2023 г.приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы**

 Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

 Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

 Постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 27.12.2023 №90 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

 Решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения от 26.12.2023 № 68 «О бюджете Войновского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении», а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении»; |
| 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение потерь электрической энергии | Достигнуто |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

 от «14» марта 2024 года №37

 **Отчёт**

 **об освоении средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность Войновском сельском поселении» за 2023 г.**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наимено­ваниемеро­приятия | Объем ассигнованийв соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2023 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования) |
| Всего(за все года реали зации | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджетныеисточ­ники | всего | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджетныеисточ­ники | всего | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджетныеисточ­ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении»;** |
|   | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | **58,3** |  |  | **58,3** |  | **2,3** |  |  | **2,3** |  | **2,3** |  |  | **2,3** |  | - |
|  **1.** | **Всего****по подпрограмме 1:** | **58,3** |  |  |  **58,3** |  | **2,3** |  |  | **2,3** |  | **2,3** |  |  | **2,3** |  |  |

Приложение № 31

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Войновского сельского поселения» |
| 1, | Показатель : Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. квт. час | 51,7 | 48,0 | 40,4 | -11,3 тыс. квт. час (экономия электроэнергии за счет замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие)  |