**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«18» июля 2024 года № 46 х. Войнов**

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» Войновского сельского поселения

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» Войновского сельского поселения за 1 полугодие 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 18.07.2024 № 46

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Обеспечение противодействия преступности» за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 0,7  Расходы будущих периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  вопросы кадровой поли­тики | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | основное мероприятие 1.2.  антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Администрация Войновского сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Войновском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | основное мероприятие 1.5.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Войновском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Войновского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 0,7 |
| 8. | основное мероприятие 1.7.  создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | основное мероприятие 1.5.  обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 10. | основное мероприятие 2.1.  информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 11. | Основное мероприятие 2.2.  организационно-технические мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | повышение уровня информационного обеспечения населения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие 2.3  Проведение встреч и бесед, культурных мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 13. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 2,3 | 5,7 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 2,3 | 5,7 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 1 полугодие 2024 года

Муниципальная программа «Обеспечение противодействия преступности» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 138. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2024 году предусмотрено средств в объеме 8,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 8,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении».

подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 расходы произведены на сумму 2,3 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года расходы не производились.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде запланированы по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.