**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«10» октября 2024 года № 73 х. Войнов**

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры» Войновского сельского поселения

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Войновского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 10.10.2024 № 73

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности»** |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1568,5 | 1568,5 | 1108,8 | 459,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Войновского сельского поселения | МБУК ВСП «Войновский СДК» | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1568,5 | 1568,5 | 1108,8 | 459,7 |
| 3. | **Подпрограмма 2.** «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | МБУК ВСП «Войновский СДК» | Создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития.  Повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 10. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 1568,5 | 1568,5 | 1108,8 | 459,7 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 1568,5 | 1568,5 | 1108,8 | 459,7 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 134. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2024 году предусмотрено средств в объеме 1568,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1568,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является МБУК ВСП «Войновский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры».

подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 1568,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года расходы составили 1108,8 тыс. рублей или 70,7 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год финансирование не планировалось.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.