**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«10» октября 2024 года № 78 х. Войнов**

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» Войновского сельского поселения

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» Войновского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение 1

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения от 10.10.2024 № 78

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпро­грамма 1**  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 16,4 | 23,6  Расходы будущих периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей | Администрация Войновского сельского поселения | Улучшение  технического состояния  объектов  коммунального хозяйства. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 40,0 | 40,0 | 16,4 | 23,6 Расходы будущих периодов |
| 3. | **Подпро­грамма 2**  Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприя­тие 1.2.  Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Администрация Войновского сельского поселения | Не снижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 36,1 | 36,1 | 27,1 | 9,0  Расходы будущих периодов |
| 4. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 76,1 | 76,1 | 43,5 | 32,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 76,1 | 76,1 | 43,5 | 32,6 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 133. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2024 году предусмотрено средств в объеме 76,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 76,1 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 76,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года расходы составили 43,5 тыс. рублей или 57,2 %.

Основные мероприятия программы реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.