**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 **«10» октября 2024 года № 79 х. Войнов**

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» Войновского сельского поселения

 за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» Войновского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

 3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Войновского

 сельского поселения от 10.10.2024 № 79

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | Администрация Войновского сельского поселения | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Доля расходов бюджета Войновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Войновского сельского поселения в общем объеме расходов местного бюджета  | Администрация Войновского сельского поселения | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составит в 2030 году более 99 процентов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 4. | **Подпрограмма 2** «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.Разработка и внесение в Собрание депутатов Войновского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Войновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Войновского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.Качественная организация исполнения бюджета Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  |  |
| 7. | **Подпрограмма 3** «Управление муниципальным долгом Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1.доля расходов на обслуживание муниципального долга Войновского сельского поселения в объеме расходов бюджета Войновского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов | Администрация Войновского сельского поселения | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Войновского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  |  |
| 9. | **Подпро­грамма 4**«Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 75,5 | 75,5 | 56,6 | 18,9 |
| 10. | Основное мероприятие 4.1.Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Администрация Войновского сельского поселения | Не снижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 39,0 | 39,0 | 29,2 | 9,8 |
| 11. | Основное мероприятие 4.2.Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Администрация Войновского сельского поселения | Не снижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36,5 | 36,5 | 27,4 | 9,1 |
| 12. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 75,5 | 75,5 | 56,6 | 18,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 75,5 | 75,5 | 56,6 | 18,9 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

 за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 139. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2024 году предусмотрено средств в объеме 75,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 75,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Долгосрочное финансовое планирование».

подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Войновского сельского поселения».

подпрограмма 4 – «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов».

Подпрограммы 1-3 не требуют финансирования.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 75,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года расходы составили 56,6 тыс. рублей или 75 %.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.