**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 23 апреля 2015 г № 49 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 год

###  В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Войновского сельского поселения В.В.Гончаров

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от 23.04.2015 года № 49

Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 год

 1. В 2014 году мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение мер по пожарной безопасности, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности и спасению людей на водных объектах.

Для финансирования программных мероприятий на 2014 год было выделено средств 79,1 тысячи рублей.

2. Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» имеет 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Пожарная безопасность»;

 - подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

 Основным мероприятием подпрограммы «Пожарная безопасность» является дооснащение противопожарным оборудованием Администрации Войновского сельского поселения, бюджетных учреждений культуры поселения. На финансирование подпрограммы в 2014 году было запланировано 36,1 тысячи рублей.

 В целях реализации мероприятий в этом направлении :

- приобретена ручная сирена;

- установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании Администрации Войновского сельского поселения;

- проводилось обслуживание пожарной сигнализации в здании Ново - Украинского СДК.

 Основными мероприятиями подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» является количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты, охват населения оповещаемого системой оповещения. На финансирование подпрограммы в 2014 году было запланировано 44,9 тысячи рублей. В целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрацией поселения приобретены противогазы в количестве 12 шт.;

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

4. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов Войновского сельского поселения.

 5. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

 6. Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

- Критерий «оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы» равен:

1/1\*100= 100%

- Критерий «степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств» равен:

79,1/81,0\*100=97,7%

Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, т.к. уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил 97,7 процентов;

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  |
|  | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц |  | 5 | 5 |  |
|  | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц |  | 1 | 1 |  |
|  | Количество закупленных современных средств индивидуальной защиты | единиц |  | 12 | 12 |  |
|  | Охват населения оповещаемого системой оповещения | человек |  | 889 | 889 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде; | единиц |  | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц |  | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | единиц |  | 12 | 12 |  |
| 2.2. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | человек |  | 889 | 889 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения» | Администрация Войновского сельского поселения  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобретение ручной сирены, установка пожарной сигнализации, обслуживание пожарной сигнализации в здании Ново-Украинского СДК  | Приобретена ручная сирены, установлена пожарная сигнализация в здании Администрации Войновского сельского поселения,Проводится ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации в Ново-Украинском СДК |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Войновского сельского поселения, сирены, приобретение сирены  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем оповещения граждан |  |
|  | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок | Проведение тренировок при возникновении ЧС |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | всего  | 81,0 | 79,1 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 81,0 | 79,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | «Пожарная безопасность» | всего  | 36,1 | 34,3 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 36,1 | 34,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения», обслуживание пожарной сигнализации | всего  | 36,1 | 34,3 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 36,1 | 34,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего  | 44,9 | 44,8 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 44,9 | 44,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего  | 44,9 | 44,8 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 44,9 | 44,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения, обслуживание пожарной сигнализации | 36,1 | 34,3 | 0 | 0  |
| поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 44,9 | 44,8 |  0 |  0 |
| ВСЕГО: | 81,0  | 79,1  |  0 | 0  |

Таблица 5Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселенияв отчетном году«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения, обслуживание пожарной сигнализации | 0  | 0  |   |
| поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | 0 | 0 |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  0 |  0 |   |
| ВСЕГО: | 0  | 0  |   |

Таблица 6

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Войновского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (наименование программы) |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (6 %) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета поселения |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| дооснащение противопожарным оборудованием учреждения культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения» |  |  | 0 | 0 | 34,3 |  |
| поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; |  |  |  |  | 0 |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | 44,8 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 79,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |