**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «17» апреля 2018 г № 37 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2017 год

###  В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2017 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2017 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации

Войновского сельского поселения Т.И.Герасименко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от «17»04. 2018 года № 37

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2017 год

1. В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

На финансирование программных мероприятий в 2017год было запланировано 1095,5 тыс. рублей.

2. Программа «Благоустройство» имеет 1 подпрограмму «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству:

-расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной

Войны:

-расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок;

3. Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Благоустройство» направлены на оплату за потребленную электроэнергию по уличному освещению, противоклещевую обработку кладбищ, уборку территории поселения от мусора, расходы по ремонту памятников, на приобретение детских игровых и спортивных площадок.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 325,1,0/325,1= 1

б)содержание мест захоронения– 6,5/6,5 = 1

в)прочие мероприятия по благоустройству– 90,3/90,3=1

 - Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1)/3\*100=100 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(233,4/233,1)\*100=100 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство»  |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 21,5 | 21,5 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс.кВт.ч |  | 48,7 | 42,07 | Экономия потребленной электроэнергии |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га |  | 1,81 | 1,81 |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | ед. |  | 12 | 12 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
|  | Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной Войны | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
|  | Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Благоустройство» | всего  | 1095,5 | 1095,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 1095,5 | 1095,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | всего  | 1095,5 | 1095,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 1095,5 | 1095,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего  | 260,8 | 260,6 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 260,8 | 260,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего  | 129,2 | 129,2 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 129,2 | 129,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего  | 260,5 | 260,4 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 260,5 | 260,4 |
| внебюджетные источники |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны  | всего | 248,9 | 248,9 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 248,9 | 248,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок; | всего | 196,0 | 196,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 196,0 | 196,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году«Благоустройство» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Содержание сетей уличного освещения | 260,6 | 260,6 | 0 |  |
| Содержание мест захоронения | 129,2 | 129,2 | 0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 260,4 | 260,4 | 0 |  |
| Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | 248,9 | 248,9 | 0 |  |
| Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок; | 196,0 | 196,0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 1095,1 | 1095,1 | 0 |  |

Таблица 6Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселенияв отчетном году«Благоустройство» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Содержание сетей уличного освещения |  0,0  |  0,0  |   |
| Содержание мест захоронения |  0,0 |  0,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  0,0 |  0,0 |   |
| Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок; | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: |  0,0 |  0,0 |   |

Таблица 7

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Войновского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году«Благоустройство» (наименование программы) |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (6 %) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета поселения |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание сетей уличного освещения |  94 | 6 |  0,0 | 94 |  0,0 |  6 |
| Содержание мест захоронения |  94 | 6 |  0,0 |  94 |  0,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  94 | 6 |  0,0 |  94 |  0,0 |  6 |
| Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: |   |  |  0,0 |  94 |  0,0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |