**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05» апреля 2019 г № 37 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2018 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.05.2018 № 132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2018 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2018 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В. В. Гавриленко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от «05»04. 2019 года № 37

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2018 год

1. В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

На финансирование программных мероприятий в 2018год было запланировано 353,8тыс. рублей.

2. Программа «Благоустройство» имеет 1 подпрограмму «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству:

-расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной

Войны:

- мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы;

3. Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Благоустройство» направлены на оплату за потребленную электроэнергию по уличному освещению, противоклещевую обработку кладбищ, уборку территории поселения от мусора, расходы по ремонту памятников.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 325,1,0/325,1= 1

б)содержание мест захоронения– 6,5/6,5 = 1

в)прочие мероприятия по благоустройству– 90,3/90,3=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1)/3\*100=100 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(233,4/233,1)\*100=100 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | | | | | | |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 21,5 | 21,5 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | | | | | | |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс.кВт.ч |  | 48,7 | 42,07 | Экономия потребленной электроэнергии |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га |  | 1,81 | 1,81 |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | ед. |  | 12 | 12 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
|  | Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной  Войны | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметнойдокументации и проведение экспертизы | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 354,0 | 353,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 354,0 | 353,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | всего | 354,0 | 353,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 354,0 | 353,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 272,6 | 272,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 272,6 | 272,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 9,7 | 9,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 9,7 | 9,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 51,9 | 51,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 51,9 | 51,9 |
| внебюджетные источники |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | всего | 3,2 | 3,2 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3,2 | 3,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений | всего | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметнойдокументации и проведение экспертизы | всего | 4,6 | 4,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4,6 | 4,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | всего | 2,0 | 2,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Благоустройство»  (наименование программы) | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Содержание сетей уличного освещения | 272,6 | 272,6 | 0 |  | | Содержание мест захоронения | 9,7 | 9,7 | 0 |  | | Прочие мероприятия по благоустройству | 51,9 | 51,9 | 0 |  | | Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | 3,2 | 3,1 | 0 |  | | Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений, | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  | | Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметнойдокументации и проведение экспертизы | 4,6 | 4,5 | 0 |  | | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  | | ВСЕГО: | 354,0 | 353,8 | 0 |  |   Таблица 6  Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство»  (наименование программы) | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Содержание сетей уличного освещения | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок; | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Войновского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Войновского сельского поселения  в отчетном году «Благоустройство»  (наименование программы) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (6 %) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | | за счет средств бюджета поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание сетей уличного освещения | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 | 6 |
| Содержание мест захоронения | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 | 6 |
| Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями | | | | | | |