**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «05» апреля 2019 г № 40 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечения противодействия преступности» за 2018 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2018 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2018 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Войновского сельского поселения В. В. Гавриленко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от. «05». 04.2019 года № 40

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечения противодействия преступности» за 2018 год

1. В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Войновского сельского поселения, усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы и мест массового пребывания.

Для финансирования программных мероприятий на 2018 год было выделено средств 0 тысячи рублей.

2. Программа «Обеспечения противодействия преступности» имеет 2 подпрограммы:

 - подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении»;

 - подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

Основным мероприятием подпрограммы «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» является обучение муниципальных служащих по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления», антикоррупционная экспертиза нормативных актов и проектов, проведение мониторингов общественного мнения.

Основным мероприятием подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» является информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму, усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3. Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

 4. Бюджетные ассигнования программы «Обеспечения противодействия преступности» направлены на приобретение настенной демонстрационной системы для размещения материала по противодействию коррупции и профилактике экстремизма и терроризма.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов поселения.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности»:

- Критерий «степень достижения целей и решения задач» равен:

1/1=1

30/32=0,9

28/50=0,56

(1+0,9+0,56)/3=0,82

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» равен:

(1+0,9+0,56)/3\*100=82 %

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

2,3/2,3\*100=100%

Значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечения противодействия преступности»  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах му­ниципального управления» | человек |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления Войновского сельского поселения | процент |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент |  | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1.вопросы кадровой поли­тики | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.2.антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
|  | основное мероприятие 1.3.организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1 | 1 |  |
|  | основное мероприятие 1.4.создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.5.обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации  | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1.информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
|  | основное мероприятие 2.2.организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
|  | основное мероприятие 2.3.усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования  |  |
| …  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Обеспечения противодействия преступности» | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0, | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году«Обеспечения противодействия преступности» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | 0 | 0 | 0 | 0  |
| информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | 0 | 0 |  0 |  0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |   |   |

Таблица 5Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселенияв отчетном году«Обеспечения противодействия преступности» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | 0  | 0  |   |
| информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму |  0 |  0 |   |
| ВСЕГО: |   |   |   |