**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 05 » апреля 2019 года № 42 х.Войнов**

«Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

 «Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

 за 2018 год»

### В соответствии с подпунктом 5.10 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.14 г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселениии», утвержденной постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г. № 140 «Об утверждении муниципальной программы Войновского сельского поселения «Энергоэффективность в Войновском сельском поселениии», согласно приложений к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В. В. Гавриленко

Приложение № 1

к постановлению №

от «05».04.2019 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

 за 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Войновское сельское поселение**» |
| 1.2. | Основное мероприятие:Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые  | Администрация Войновского сельского поселения | снижение потерь энергоресурсов | 2014г. | 2020г. | 0  | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие:Замена ламп накаливанияна энергосберегающие источники света  | Администрация Войновского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие:Замена неэффективных отопительных батарей  | МБУК «Войновский СДК» | - | - | - | - | - | - |

 Приложение 3

 к постановлению №

 от .04.2018 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа «Энергоэффективность Войновском сельском поселении» |
| 1. | Потребление электроэнергии  | т.кВт.ч. | 89,9 |  |  |  |
|  Подпрограмма 1 «**Развитие комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Войновское сельское поселение»**  |
| 1.1. | Потребление газа | т.м.куб. | 32,8 |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №

к постановлению №

от .04.2018 г.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «**Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение»** муниципальной программы |
| 1.1 | Основное мероприятие:Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | Администрация Войновского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетичес-ких ресурсов |  - |
| 1.2. | Основное мероприятие:Замена ламп накаливанияна энергосберегающие источники света | Администрация Войновского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  2020г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов | - |
| 1.3. | Основное мероприятие:Замена неэффективных отопительных батарей | Администрация Войновского сельского поселения | - | - | - | - |  - |  - |  сроки реализации мероприятия после 2020г. |

Приложение №5

к постановлению №

от 04.2018 г.

 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1.  | Постановление | Постановление Администрации Войновского сельского поселения от 25.10.2018 г №117 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Войновского сельского поселения» | Администрация Войновского сельского поселения |  10.2018г. | 25.10.2018 г. | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление | Постановление Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»  | Администрация Войновского сельского поселения | 05.2018 г | 11.05.2018 г | Принято в срок |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей 4](#Par580) муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В.

Приложение №5

к постановлению №

от.04.2018 г.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

 «Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

 за 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение» | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие:Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие:Замена ламп накаливанияна энергосберегающие источники света | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие:Замена неэффективных отопительных батарей | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |