**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «05» апреля 2019 г № 44 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная политика» за 2018 год

###  В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Войновского сельского поселения В. В. Гавриленко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от «05».04.2019 года № 44

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2018 год

1. В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на

 расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, на обеспечение функций органов местного самоуправления, на осуществление полномочий, уплата налогов, сборов и иных платежей.

На финансирование программных мероприятий в 2018 год было выделено 4524,4 тысячи рублей.

1. Программа «Муниципальная политика» имеет 4 подпрограммы

муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика»:

- «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения»

- «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения»

- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления»

3. Бюджетные ассигнования программы «Муниципальная политика»

 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

5. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов поселения.

6. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

98,2/98,2=1,0

95,0/95,0=1,0

70,8/70,8=1,0

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(1,0+1,0+1,0)/3\*100=100

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(429,7/557,1-127,2 (экономия по результатам торгов) =429,9)\*100=99,95

Если значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

- Критерий «Эффективность использования средств бюджета поселения» равен:

429,7/429,9=1

Значение показателя эффективность использования средств бюджета равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика»  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика»: |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика»: |
| 1.1 | проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих; | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференц-связи; | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 846,9 | 846,8 |  |
| 1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 2927,0 | 2926,8 |  |
| 1.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 638,8 | 638,7 |  |
| 1.4 | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.5 | Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 66,0 | 65,8 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Муниципальная политика» | всего  | 4524,9 | 4524,4 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 4524,9 | 4524,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  |  «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» | всего  | 638,8 | 638,7 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 638,8 | 638,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» | всего  | 638,8 | 638,7 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 638,8 | 638,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | всего | 3886,1 | 3886,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3886,1 | 3886,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | всего | 2927,0 | 2926,8 |
| областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 2927,0 | 2926,8 |
| Внебюджетные источники  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | всего | 846,9 | 846,8 |
| областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 846,9 | 846,8 |
| Внебюджетные источники  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» | всего | 0,2 | 0,2 |
| областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 0,2 | 0,2 |
| Внебюджетные источники  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | всего | 66,0 | 65,8 |
| областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 66,0 | 65,8 |
| Внебюджетные источники  |  |  |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году«Муниципальная политика» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» | 638,8 | 638,7 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | 2927,0 | 2926,8 |  |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | 846,9 | 846,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 66,0 | 65,8 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Таблица 5Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселенияв отчетном году«Муниципальная политика Войновского сельского поселения» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
|  |  0 |  0 |   |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» | 0,0  | 0,0  |   |
| Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 0,0 | 0,0 |  |