ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Наименование проекта:

«Культура малой Родины» - комплексное развитие культурной сферы в Войновском сельском поселении Егорлыкского района Ростовской области

2. Место реализации проекта:

Войновское сельское поселение Егорлыкского района Ростовской области

(населенный пункт, поселение, город, район (или) городской округ, субъект Российской Федерации)

3. Цель проекта:

- Сохранение культурной самобытности Донского края, а также традиций и обычаев других национальностей, проживающих на территории поселения;

- Создание условий для обеспечения равной доступности для всех слоев населения;

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сельском поселении;

- Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждого жителя Войновского сельского поселения;

4. Инициатор проекта:

Администрация Войновского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области

5. Срок реализации проекта:

2020 – 2022 гг.

(год начала - год завершения проекта)

6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:

Мероприятие № 1: строительство объектов социальной и культурной сферы (строительство малозатратного модульного дома культуры в хуторе Войнов);

Мероприятие № 2: капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (капитальный ремонт дома культуры в х. Украинский);

Мероприятие № 3: модернизация оборудования исторического музея Войновского сельского поселения;

Мероприятие № 4: приобретение новой автомобильной техники и оборудования для обеспечения существующих объектов социальной и культурной сферы (приобретение автобуса, звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов для дома культуры)

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

Мероприятие № 1: строительство малозатратного модульного дома культуры в хуторе Войнов – ПСД отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта, реквизиты документа об утверждении проектной документации)

Мероприятие № 2: капитальный ремонт дома культуры в х. Украинский – ПСД отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта, реквизиты документа об утверждении проектной документации)

Мероприятие № 3: модернизация оборудования исторического музея Войновского сельского поселения – ПСД не требуется

(наименование объекта, реквизиты документа об утверждении проектной документации)

Мероприятие № 3: приобретение автобуса на 13 мест, звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов для дома культуры – ПСД не требуется

(наименование объекта, реквизиты документа об утверждении проектной документации)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:

Мероприятие № 1: строительство малозатратного модульного дома культуры в хуторе Войнов – отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта, реквизиты положительного заключения)

Мероприятие № 2: капитальный ремонт дома культуры в х. Украинский – отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта, реквизиты положительного заключения)

Мероприятие № 3: приобретение автобуса на 13 мест, световой и звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов для дома культуры – ПСД не требуется

(наименование объекта, реквизиты положительного заключения)

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации):

- Создание комфортного места отдыха для жителей и гостей сельского поселения;

- Положительный морально-психологический климат посетителей клубных формирований, музея, мотивирующий на активную творческую деятельность (работа с детьми и подростками; организация досуговой деятельности молодёжи; работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов; организация семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной народной культуры; духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения);

- Наследие, сохраняемое музеем, позволяют человеку духовно развиваться, не терять нить с прошлым, позволяют узнавать что-то новое, сохраняет традиции, показывает жизнь наших земляков в прошлом. Это так необходимо подрастающему поколению! Вещественные доказательства того пути, который прошли жители нашего поселения в годы становления колхозов, в период войны и в послевоенные годы, гордость принадлежности к этому народу и счастье, что ты можешь явиться продолжателем традиций.

- Предоставление дополнительных услуг населению (кроме зрительного зала, кинозал, зал для фитнеса и танцев, интернет-кафе... Чтобы и взрослые, и дети могли найти себе дело по душе).

10. Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: 31 916,44 тыс. руб.

11. Сметная стоимость проекта, всего: 27 416,44 тыс. руб.

12. Состав комплексного проекта развития:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.2020 г. | Общая стоимость, тыс. руб.  <1> | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.2020 г. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ввод объекта (квартал) | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. строительство малозатратного модульного дома культуры в хуторе Войнов | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство модульного дома культуры | 400 м² | 2021 | - | 22 000 | 22 000 | - |  | 22 000 |  |  | 4 кв. 2021 г. |  |
|  | Всего | x | x | x | 22 000 | 22 000 |  |  | 22 000 |  | x | x | x |
| 1. капитальный ремонт дома культуры в х. Украинский | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт | 308,9 м² | 2020 | - | 7 500 | 7 500 |  | 7 500 |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 7 500 | 7 500 |  | 7 500 |  |  | x | x | x |
| 1. модернизация оборудования исторического музея Войновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
|  | Модернизация оборудования музея (приобретение оборудования) | 101,5 м²,  41 ед. | 2020 | - | 352,41 | 352,41 |  | 352,41 |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 352,41 | 352,41 |  | 352,41 |  |  | x | x | x |
| 1. приобретение автобуса на 18 мест, световой и звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов для дома культуры | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение автобуса на 20 мест | 18 мест | 2020 | - | 1 720 | 1 720 |  | 1 720 |  |  | 4 кв. 2020 |  |  |
|  | Приобретение оборудования для дома культуры | 28 ед. | 2020 | - | 344,03 | 344,03 |  | 344,03 |  |  | 4 кв. 2020 |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 2 064,03 | 2 064,03 |  | 2 064,03 |  |  | x | x | x |
|  | Итого по Проекту | x | x | x |  |  |  | 9 916,44 | 22 000 |  | x | x | X |

<1> В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта.

13. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

13.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа: Войновское сельское поселение расположено в 14 км (х. Войнов) и 25 км (х.Украинский) к востоку от районного центра и в 120 км от областного, административный центр поселения – х. Войнов.

13.2. численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): 1497 человек: х. Войнов – 736, х. Московский – 147, х. Украинский – 382, х. Прощальный – 233.

13.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): 751 человек

13.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Ростовской области Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): 80 %

13.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры: В сельском поселении расположены две школы – средняя в х. Войнов, основная в х. Украинский, ФАП, две библиотеки, два почтовых отделения, отделение сбербанка, два дома культуры.

13.6. информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти: нет

13.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:

Решение Собрания депутатов Егорлыкского района Ростовской области от 22.06.2012

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана)

14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации): нет

14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное   
от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации): нет

14.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):

нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, цели, результаты (ожидаемые/достигнутые), срок реализации, стоимость инвестиционного проекта, количество рабочих мест (созданных/планируемых к созданию))

14.3. общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек: 1497 человек

14.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (человек): 1062 человека

14.5. характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

Когда мы говорим о селе, то, как правило, речь заходит об аграрных вопросах, сельхозпроизводстве, урожайности и надоях. Но в деревнях люди живут не только работой, их не меньше, чем горожан интересуют новинки культуры, театральные и кинопремьеры, концерты. Только зачастую сельчане имеют куда меньше возможностей приобщиться к культуре, чем жители областного центра.

В Войновском сельском поселении Егорлыкского района на сегодняшний день проживает 1497 человек. В поселении стабильно работает муниципальное бюджетное учреждение культуры Войновского сельского поселения «Войновский сельский дом культуры», территория обслуживания которого включает четыре хутора. Культурно-досуговые мероприятия в х Войнов проводятся в помещениях, предоставленных Администрацией поселения в безвозмездное пользование, так как здание сельского дома культуры находится в аварийном состоянии, в связи с тем, что капитальный ремонт не проводился с момента ввода в эксплуатацию (1968 год); в х.Украинский – Сельский дом культуры является единственным центром дополнительного образования детей и подростков, досуга населения, сохранения и развития народного творчества, в том числе и дагестанской национальной диаспоры – требует серьезного капитального ремонта (акт осмотра рабочей группой помещений «Новоукраинского дома культуры» прилагается). Наши клубы смело можно называть центром культурной жизни Войновского сельского поселения, они являются центром жизни хуторов, где проходят собрания, праздники, выпускные балы и новогодние утренники, проводы в армию, свадьбы и юбилеи – в этом их ценность и необходимость.

14.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость:

В муниципальном бюджетном учреждении Войновского сельского поселения Егорлыкского района «Войновский сельский дом культуры» успешно работают 12 клубных формирований, в которых занимаются около 200 жителей поселения, в том числе самодеятельный ансамбль народной песни «Казачья воля». Творческая жизнь ансамбля «Казачья воля» насыщенна и разнообразна. Ансамбль своей любовью и верностью казачьей песне, казачьим традициям завоевал прочное место в жизни Войновского сельского поселения. Он - непременный участник всех районных мероприятий, приуроченных памятным и знаменательным датам, фестивалей творчества, в том числе фестивалях и концертах областного значения. Наиболее значимые из них: межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону», г. Волгодонск, сентябрь 2018 г.; областной праздник «Масленица», г. Ростов-на-Дону, март 2019 г.; всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», ст-ца Вёшенская, май 2019 г.; международный фестиваль «Купаловское лето на Дону», ст-ца Кагальницкая, июль 2019 г. А вот ездить на все мероприятия приходится на машинах друзей.

Жителям поселения предоставлена возможность заниматься спортом, театральным жанром, народно-прикладным творчеством, вокалом, танцами, посещать кружки «музейное дело», «занимательно об астрономии» Ежегодно в стенах учреждения культуры проводится свыше 400 мероприятий, как для взрослого, так и детского населения и молодежи, которые посещают более 10 тысяч человек.

При наличии спроса населения на услуги, оказываемые учреждениями культуры, а также с целью создания необходимых условий для их качественного предоставления, вопрос о приобретении блочного модульного здания Дома культуры на 150-200 мест, а также ремонт Новоукраинского СДК, стал более чем актуальным. Положительное решение вопроса о выделении средств на приобретение, установку быстровозводимой конструкции модульного здания Дома культуры, ремонт здания второго СДК позволит творческим коллективам нашего поселения обрести «свой» дом, давать концерты для односельчан, проводить репетиции в комфортных условиях, а также:

-укрепить и модернизировать материально-техническую базу как СДК, так Музея;

-обеспечить противопожарную и антитеррористическую безопасность;

-сохранить и развивать культурные и нравственные ценности, межрегиональные и межнациональные культурные связи;

-обеспечить доступность и качество предложений населению хуторов культурных благ и информации в сфере культуры;

-сохранить лучшие традиции самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры;

-организовать культурный досуг как молодого, так и старшего поколения;

-проводить зрелищные мероприятия на более высоком уровне;

-увеличить количество потребителей услуг и повысить общественную активность.

14.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатели | Прирост |
| 1. | увеличить число посещений организаций культуры | на 15% |
| 2. | сократить разрыв в уровне жизни на селе по сравнению с городскими территориями | на 5 % |
| 3. | рост числа населения вовлеченного в занятия в клубных формированиях | на 30 % |
| 4. | повышение качества услуг, предоставляемых домами культуры | на 20 % |
| 5. | предоставление дополнительных услуг населению | на 10 % |
| 6. | увеличение спектра услуг | на 15 % |

Глава администрации Войновского

сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гавриленко В.В.

исполнитель:

директор МБУК ВСП «Войновский СДК» \_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Ефимова

«09» июля 2019 г.

Приложение № 3

Реестр объектов, включаемых в состав проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

«Культура малой Родины» - комплексное развитие культурной сферы в Войновском сельском поселении

Егорлыкского района Ростовской области

(наименование проекта)

на 2020 – 2022 годы [<1>](#P991)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п [<2>](#P997) | Наименование муниципального района /городского округа[<3>](#P1015) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта [<4>](#P998) | Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана поселения/ городского округа [<5>](#P1004) | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации [<6>](#P1007) | Срок строительства (реконструкции) [<7>](#P1008) | Общая стоимость, тыс. руб. [<8>](#P1010) | Сметная стоимость, тыс. руб., в т.ч. ранее профинансированные затраты (руб.)  [<9>](#P1010) | Объем финансирования  на 2020 г., тыс. руб. | | | | | Объем финансирования  на 2021 г., тыс. руб. | | | | | Объем финансирования  на 2022 г., тыс. руб. | | | | |
| всего | в том числе средства: | | | | всего | в том числе средства: | | | | всего | том числе средства: | | | |
| ФБ  [<10>](#P1010) | РБ  [<11>](#P1010) | МБ  [<12>](#P1010) | ВБ  [<13>](#P1010) | ФБ | РБ | МБ | ВБ | ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. строительство малозатратного модульного дома культуры в хуторе Войнов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Егорлыкский район Ростовской области | х. Войнов, Войновское сельское поселение | Строительство модульного дома культуры | Решение Собрания депутатов Егорлыкского района Ростовской области от 22.06.2012 | - | 2021 | 22 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 22 000 | 20900 |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |
|  | x | x | Всего по мероприятию | x | x | x | 22 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 22 000 | 20900 |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |
| 2. капитальный ремонт дома культуры в х. Украинский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Егорлыкский район Ростовской области | х. Украинский, Войновское сельское поселение | Капитальный ремонт | Решение Собрания депутатов Егорлыкского района Ростовской области от 22.06.2012 | - | 2020 | 7 500 | 5 000 | 7500 | 7125 |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | Всего по мероприятию | x | x | x | 7 500 | 5 000 | 7500 | 7125 |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. модернизация оборудования исторического музея Войновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Егорлыкский район Ростовской области | х. Войнов, Войновское сельское поселение | Модернизация оборудования музея (приобретение оборудования) | Решение Собрания депутатов Егорлыкского района Ростовской области от 22.06.2012 | Нет необходимости | 2020 | 352,41 | 352,41 | 352,41 | 334,79 |  |  | 17,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | Всего по мероприятию | x | x | x | 352,41 | 352,41 | 352,41 | 334,79 |  |  | 17,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. приобретение автобуса на 18 мест, световой и звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов для дома культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Егорлыкский район Ростовской области | х. Войнов, Войновское сельское поселение | Приобретение автобуса на 18 мест | Решение Собрания депутатов Егорлыкского района Ростовской области от 22.06.2012 | Нет необходимости | 2020 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1634,0 |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение оборудования для дома культуры |  | Нет необходимости | 2020 | 344,03 | 344,03 | 344,03 | 326,83 |  |  | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | Всего по мероприятию | x | x | x | 2 064,03 | 2 064,03 | 2 064,03 | 1960,83 |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | Итого по проекту | x | x | x | 9 916,44 | 7416,44 | 9 916,44 | 9420,62 |  |  | 495,82 | 22 000 | 20900 |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Реестры представляются на три года - очередной финансовый год и плановый период. Орган исполнительной власти вправе внести изменения в реестр исходя из объема субсидий, предусмотренного бюджету субъекта Российской Федерации, а также по иным основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

<2> Применяется сквозная нумерация объектов по всем мероприятиям.

<3> Указывается муниципальное образование, на территории которого осуществляются реализация Проекта.

<4> Наименование объекта указывается в соответствии с проектной документацией. Включаются объекты, обеспечивающие комплексное обустройство с учетом имеющейся инфраструктуры в населенном пункте (ближайших населенных пунктах), а также указываются автомобильная техника и оборудование.

<5> При отсутствии указывается срок принятия акта или реквизиты решения представительного органа местного самоуправления об отсутствии необходимости разработки генерального плана (заполняется при необходимости).

<6> При отсутствии документа указываются сроки его получения (заполняется при необходимости).

<7> Указывается год начала - год завершения строительства (реконструкции) (заполняется при необходимости).

<8> В общую стоимость проекта включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта, расходы на приобретение автомобильной техники и оборудования, стоимость которых определяется по предварительно полученным коммерческим предложениям.

<9> При отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а также в случаях, когда получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации не предусмотрено, в качестве подтверждение расчета сметной стоимости проекта допускается применение информации о коммерческом предложении, полученного не менее, чем от 2 организаций.

<10> Объем средств федерального бюджета Российской Федерации.

<11> Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации.

<12> Объем средств местных бюджетов.

<13> Объем средств внебюджетных источников.