**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 05 октября 2020 года х. Войнов  № 47 |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к распоряжению Администрации Войновского

сельского поселения

от 05.10.2020 № 47

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения»

за 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Войновского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте и информационных щитах Войновского сельского поселения |  | оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 2. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства Войновского сельского поселения по вопросу получения государственной поддержки малого бизнеса в Ростовской области и её видах |  | оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 3. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Войновского сельского поселения в формировании и реализации инвестиционных проектов |  | устранение административных барьеров в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 4. | Приглашение для участия в семинарах маркетологов, менеджеров из научной среды и успешных практиков. |  | укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 5. | Участие в организации и проведения деловых встреч, "круглых столов" и семинаров по проблемам развития малого и среднего предпринимательства |  | укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 6. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства сельского поселения в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров рабочих специальностей |  | устранение административных барьеров в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 7. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Войновского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках |  | устранение административных барьеров в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 8. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропагандирования достижений субъектов малого и среднего предпринимательства поселения |  | оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 9. | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства |  | укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 10. | Размещение на официальном сайте Войновского сельского поселения информации о деятельности  малого и среднего бизнеса Войновского сельского поселения |  | оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 11. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |