**ПРОЕКТ**

**Обсуждение**

**20.09.2018 г**

**10.10.2018 г**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «» октября 2018 года |  №  | х. Войнов |

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации

муниципальных программ Войновского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с пунктом 5.4 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации за 9 месяцев 2018 года следующих муниципальных программ, согласно приложениям к постановлению:

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Благоустройство»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»;

- «Обеспечение противодействия преступности»;

- «Развитие культуры»

- «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»;

- «Муниципальная политика».

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 Глава Администрации

 Войновского сельского поселения В. В. Гавриленко

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1  | Основное мероприятие:выплата государственной пенсии за выслугу лет  | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение в пол­ном объеме соци­альных обяза­тельств перед населе­нием | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 120,0 | 89,7 |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Выполнение в полном объеме социальных обязательств Войновского сельского поселения перед муниципальными служащими  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 2014 | 2020 | 272,6 | 251,9 | Один контракт на 272,6 тыс.рублей |
| 1.1.2  | Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 2014 | 2020 | 10,0 | 9,7 | Один контракт на 9,7 тыс.рублей |
| 1.1.3  | Прочие работы по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 2014 | 2020 | 30,0 | 29,8 | Четыре контракта на 29,8 тыс. рублей |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;увеличение доли населения, предприятий, организаций и предпринимателей, принимающих активное участие в благоустройстве поселения.  |  | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 2014 | 2020 | 3,2 | 3,1 | Два контракта на 3,1 тысячи рублей |

Приложение 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | дооснащение противопожарным оборудованием учреждениям культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения» | Администрация Войновского сельского поселения |  Обслуживание пожарной сигнализации, обследование дымоходов  | 2014 | 2020 | 9,5 | 9,3 | Три контракта на 9,5 тысяч рублей - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | Администрация Войновского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Войновского сельского поселения, а ремонт сирены, приобретение новой | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Войновского сельского поселения | Приобретение противогазов ,обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;провести профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций;повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | повышения удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем предоставленных услуг по водоснабжению | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2  | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | повышения уровня газификации Войновского сельского поселения  | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3  | Софинансирование на строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» муниципальной программы Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | повышения протяженности освещения в населенных пунктах Войновского сельского поселения  | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечение качественными коммунальнными услугами населения Войновского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения "(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | Администрация Войновского сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом  | 2014 | 2020 | 0,0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении» |
|  | Полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Войновском сельском поселении» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» (Иные межбюджетные трансферты) | Администрация Войновского сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом  | 2014 | 2020 | 16,8 | 12,6 |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | улучшение качества воды;снижение доли утечек и неучтенного расхода воды;повышение протяженности освещенных улиц Войновского сельского поселения....  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение противодействия преступности за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | вопросы кадровой поли­тики | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.2  | антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Администрация Войновского сельского поселения | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов  | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.3  | организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения  | Администрация Войновского сельского поселения | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Войновском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления  | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.4 | создание условий для, фор­мирование антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.5 | обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 2014 | 2020 | 2,1 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение обучения достаточного числа муниципальных служащих по программам противодействия коррупции;повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Войновского сельского поселения;принятие нормативных правовых актов Войновского сельского поселения по обеспечению реализации муниципальной политики в сфере противодействия коррупции;проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления Войновского сельского поселения и их проектов;провести не менее 5 мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2014 | 2020 | 3,5 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы  | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз;формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий.  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | «Обеспечение деятельности сельских домов культуры» | муниципальные бюджетные учреждения культуры-МБУК ВСП «Войновский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 2020 | 1708,7 | 1264,4 | субсидии 1708,7 тыс. рублей |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности сельских библиотек | муниципальные бюджетные учреждения культуры-МБУК ВСП «Войновская СБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Войновском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие:Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые, замена отопительного котла. | Администрация Войновского сельского поселения | сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребляемых Администрацией Войновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |
| 1.1  | проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 823,7 | 577,5 |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2899,5 | 2016,4 |  |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 537,7 | 414,8 | Двенадцать контрактов на 537,7 тыс.рублей |
|  | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,2 | 0,2 | Один контракт на 0,2 тыс. рублей |
|  | Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения муниципальной программы Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 36,0 | 22,3 |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления» |
| 1.1  | Основное мероприятие 3.1 Передача в бюджет Егорлыкского района иных межбюджетных трансфертов | Администрация Войновского сельского поселения | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Войновского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 14,2 | 10,8 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Повышение эффективности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов | Администрация Войновского сельского поселения | оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Войновского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 |