**ПРОЕКТ**

**Обсуждение**

**13.03.2019 г.-13.04.2019 г.**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **№** |

« » апреля 2019 х. Войнов

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Войновского сельского поселения

за 2018 год

В соответствии с пунктом 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации за 2018 год следующих муниципальных программ, согласно приложениям 1-9 к постановлению:

- «Благоустройство»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»;

- «Развитие культуры»;

- «Обеспечение противодействия преступности»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Войновского сельского поселения».

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждения Войновского сельского поселения».

**- «**Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Войновского сельского поселения»

- «Муниципальная политика»

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В. В. Гавриленко

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 272,6 | 272,6 | 272,6 |
| 1.1.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 1.1.3 | Прочие работы по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| 1.4 | Расходы по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| 1.5 | Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.6 | Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство»

по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Благоустройство» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 354,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 353,8 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | дооснащение противопожарным оборудованием администрации Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | обследование дымовых и вентиляционных каналов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,8 | 20,7 | 20,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения; | Администрация Войновского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Войновского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Войновского сельского поселения | Проведение тренировок, приобретение противогазов в кол-ве 12 шт. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие  программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г.№ 136 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 20,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 20,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Пожарная безопасность»

«Защита от чрезвычайных ситуаций».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность»

реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» расходы бюджета на 2018 год не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Обеспечение деятельности сельских домов культуры» | муниципальные бюджетные учреждения культуры-  МБУК ВСП «Войновский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1758,0 | 1758,0 | 1758,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности сельских библиотек | муниципальные бюджетные учреждения культуры-  МБУК ВСП «Войновская СБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие  программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Развитие культуры»

по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г № 134. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 1758,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 1758,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение противодействия преступности за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | вопросы кадровой поли­тики | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1.2 | антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Администрация Войновского сельского поселения | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1.3 | организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Войновском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1.5 | обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Войновского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Войновского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Войновского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие  программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г. № 138 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Основные мероприятия подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 («Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | повышения удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем предоставленных услуг по водоснабжению | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | повышения уровня газификации Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Войновского сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Войновского сельского поселения | повышения протяженности освещения в населенных пунктах Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получение санитарно – эпидимиологического заключения | Администрация Войновского сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятия по осуществлению строительного контроля строительства и реконструкции объектов газификации | Администрация Войновского сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Софинансирование на строительство и реконструкцию объектов газификации | Администрация Войновского сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию  «Источник» на погашение кредиторской задолженности | Администрация Войновского сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий на погашение кредиторской задолженности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | Администрация Войновского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения»

по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г.№ 133 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 98,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 98,5 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Войновского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Войновского сельского поселения | выполнение в пол­ном объеме соци­альных обяза­тельств перед населе­нием | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 119,6 | 119,6 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.13 г. № 117. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 119,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 119,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Пенсионное обеспечение».

В соответствии с распоряжением администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Основное мероприятие подпрограммы реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Войновского сельского поселения

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении»

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Результат | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события  предусмотрено  муниципальной программой | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| реализации мероприятия (краткое описание) | окон­чания реали­зации |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприя­тие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования | бюджетные учреждения Войновского сельского поселения\* | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников,  на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов) | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт кровель и восстановление теплоизоляционного слоя кровли | бюджетные учреждения Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Замена неэффективных отопительных котлов | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Назначение и обучение ответственного сотрудника по программе энергосбережение и повышение энергетической эффективности | бюджетные учреждения Войновского сельского поселения\* | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» по итогам 2018 года»

Муниципальная программа «Энергоэффективность в Войновском сельском поселении» Войновского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения.07.12.2018 г № 140 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму

1. «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение»

Основное мероприятие подпрограммы реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Войновского сельского поселения

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Результат | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события  предусмотрено  муниципальной программой | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| реализации мероприятия (краткое описание) | окон­чания реали­зации |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприя­тие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю; | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе:  совершенствование механизмов предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади муниципальным служащим; | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Создание и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Войновского сельского поселения информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в Администрации Войновского сельского поселения; | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих; | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | разработка предложений по внедрению в деятельность органов местного самоуправления элементов управления по результатам, предусматривающих разработку четких критериев оценки эффективности деятельности | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы администрации поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 846,9 | 846,8 | 846,8 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2927,0 | 2926,8 | 2926,8 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 684,8 | 684,8 | 684,8 |
| Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 66,0 | 65,8 | 65,8 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 г.

Муниципальная программа Войновского сельского поселения Войновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения «Муниципальная политика» 07.12.2018 г№ 135 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 4524,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 4524,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму

1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы»

2. «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 9

к муниципальной программе

Войновского сельского поселения

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках подпрограммы «Осуществление внешнего муниципального контроля» | Администрация Войновского сельского поселения | осуществление внешнего муниципального финансового контроля | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 г.»

Муниципальная программа Войновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г.№139 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 14,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 14,2 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность»

реализовывалось в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» расходы бюджета на 2018 год не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.