**ПРОЕКТ**

**Обсуждение**

**13.03.2019 г.-13.04.2019 г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« » апреля 2019 года № х.Войнов**

«Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

за 2018 год»

### В соответствии с подпунктом 5.10 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.14 г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселениии», утвержденной постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г. № 140 «Об утверждении муниципальной программы Войновского сельского поселения «Энергоэффективность в Войновском сельском поселениии», согласно приложений к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В.Гавриленко

Приложение № 1

к постановлению №

от .04.2019 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

за 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Войновское сельское поселение**» | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие:  Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | Администрация Войновского сельского поселения | снижение потерь энергоресурсов | 2014г. | 2020г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Замена ламп накаливания  на энергосберегающие источники света | Администрация Войновского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Замена неэффективных отопительных батарей | МБУК «Войновский СДК» | - | - | - | - | - | - |

Приложение 3

к постановлению №

от .04.2018 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность Войновском сельском поселении» | | | | | | |
| 1. | Потребление электроэнергии | т.кВт.ч. | 89,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «**Развитие комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Войновское сельское поселение»** | | | | | | |
| 1.1. | Потребление газа | т.м.куб. | 32,8 |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №

к постановлению №

от .04.2018 г.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «**Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение»** муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | Администрация Войновского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетичес-ких ресурсов | - |
| 1.2. | Основное мероприятие:  Замена ламп накаливания  на энергосберегающие источники света | Администрация Войновского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов | - |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Замена неэффективных отопительных батарей | Администрация Войновского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | сроки реализации мероприятия после 2020г. |

Приложение №5

к постановлению №

от 04.2018 г.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | | |
| 1. | Постановление | | Постановление Администрации Войновского сельского поселения от 25.10.2018 г №117 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Войновского сельского поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 10.2018г. | 25.10.2018 г. | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | | |
| 1 | Постановление | | Постановление Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» | Администрация Войновского сельского поселения | 05.2018 г | 11.05.2018 г | Принято в срок |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей 4](#Par580) муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В.

Приложение №5

к постановлению №

от.04.2018 г.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

за 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение» | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие:  Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие:  Замена ламп накаливания  на энергосберегающие источники света | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие:  Замена неэффективных отопительных батарей | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |